河池市新能源资源开发管理暂行办法（试行）
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第一章 总则
第一条 为规范全市风电、光伏发电项目开发管理，统筹风光资源开发、电网消纳与产业负荷协同发展，推动新能源资源科学有序开发利用，依据国家、自治区新能源竞争性配置、就近消纳相关政策，结合我市实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于本市行政区域内集中式风电、集中式光伏、分散式风电项目开发指标竞争性配置及常态化管理工作。分布式光伏项目按照现行政策执行。
第三条 本办法所称就近消纳项目，是指依托绿电直连、增量配电网、智能微电网、源网荷储一体化等模式建设运营的新能源项目。
第四条 全市新能源资源开发遵循市级统筹、规划引领、就近消纳优先、市场化竞配为辅、全流程闭环监管的原则。全市未取得建设指标及储备类新能源资源的开发权、规模配置权，由市级统一统筹管理。各县（区）应按照市级有关要求，配合市级开展资源排查、储备谋划、规模配置等工作，严禁私自锁定、预留、处置各类新能源资源。
第五条 各县（区）不得擅自签订新能源资源开发协议。协议签订前，须将合作条件、投资主体遴选方式等材料报市发展改革委审核，经市发展改革委报请市人民政府同意后方可签约。
各县（区）须全面梳理存量新能源资源合作协议，到期协议自动终止，严禁续签或变相续签；对未到期但无实质推进、不具备落地条件的协议，原则上与投资主体协商一致后予以废止。
第二章 指标配置
第六条 就近消纳项目严格执行“以荷定源”配置规则：年用电量5亿千瓦时及以上的新增负荷和造纸等有绿电需求的存量负荷，以及其他有降碳刚性需求的出口外向型存量负荷，可申请集中式风电、光伏及分散式风电指标；年用电量5000万千瓦时至5亿千瓦时的新增负荷和造纸等有绿电需求的存量负荷，以及其他有降碳刚性需求的出口外向型存量负荷，可申请分散式风电指标，具体配置规模结合项目周边资源条件确定。
符合开发条件的就近消纳项目，市发展改革委会同河池供电局等单位开展项目可行性审核，审核通过后报请自治区能源局审批，获批项目自动取得新能源建设指标。同等条件下，优先支持我市落地投产、负荷稳定、诚信合规经营的重点工业企业。
第七条 不满足就近消纳条件的新能源资源，由市发展改革委统一组织市场化竞争性配置，公开择优确定投资主体，实行全容量并网开发，通过电力市场化交易模式消纳电量。
第三章 指标管理
第八条 项目业主取得新能源指标后，须严格按照自治区、河池市新能源项目建设方案及自治区就近消纳项目批复意见，依规开展项目核准（备案）工作，不得违规增设前置审批条件、擅自调整场址范围。存在上述违规行为的，依法撤销项目核准（备案）文件。
第九条 新能源项目须在取得指标之日起2年内开工建设。逾期未开工、且经论证不具备建设条件的，企业可书面向市发展改革委申请自愿放弃指标，由市发展改革委按程序报请自治区能源局收回指标。对逾期未开工且拒不主动放弃指标的项目，市发展改革委依法提出指标收回建议，经市人民政府审定后，报请自治区能源局处置。
第十条 就近消纳项目开工前，因企业负荷大幅萎缩、不具备就地消纳条件的，依规收回全部配置指标。项目建成投产后，企业实际用电负荷未达到协议约定消纳规模的，设置12个月整改过渡期，督促企业引入合规新增负荷补足消纳缺口。过渡期结束仍未达标，取消项目就近消纳、绿电直连专项政策待遇，项目转为市场化并网运营，同时由违约主体按照投资协议承担相应违约责任。
第十一条 取得指标的新能源项目，2年内如期开工但无法按期全容量并网的，项目业主可向市发展改革委申请并网延期。经市发展改革委会同相关单位核查研究、报请自治区能源局同意后，可予以延期，延期时长原则上不超过1年。
第十二条 项目主体存在擅自转让、倒卖新能源指标，或提供虚假材料骗取指标等违规行为的，一经查实，立即收回项目指标，并依规纳入行业信用监管。指标收回工作严格履行核查核实、书面告知、申辩听证、公示公告等程序，保障市场主体合法权益。
第四章 保障管理
第十三条 建立源荷动态台账管理制度，常态化更新就近消纳项目企业用电负荷、配套新能源装机、项目建设进度等核心信息，联合电网企业开展常态化核查，确保源荷匹配真实合规。
第十四条 市发展改革委牵头会同相关单位，每年对已配置指标新能源项目开展专项评估。重点核查就近消纳项目源荷匹配、电力消纳成效，以及市场化竞配项目建设进度、并网履约情况，评估结果作为后续指标配置、动态调整的重要依据。
第十五条 本办法施行期间，若国家、自治区出台新的相关政策，从其最新规定。
第十六条 本办法自印发之日起施行，由市发展改革委负责解释。
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