## Sheet1
附件1
渭南市2026年度省级苏陕协作资金项目汇总表
序号 | 地市 | 县区 | 项目 名称 | 主要建设内容及规模 |  | 项目资金构成（万元） |  |  | 项目建设地点 | 项目 类别 | 项目建设单位 | 拟开工时间 | 拟竣工时间 | 资金投入方式 | 联农带农机制 | 预计带动农村人口（人） | 其中预计带动脱贫人口（人） | 资产归属(行政村) | 前期工作进展情况 | [5 empty] | 备注
|  |  |  | 项目整体建设内容和规模 | 苏陕协作支持建设内容和规模 | 总投资 | 申请苏陕资金 | 其他 | [10 empty] | 可研批复/备案文号和时间 | 土地预审批复文号和时间 | 规划选址许可编号和时间 | 环评批复文号和时间 | 稳评批复文号和时间 | 能评批复文号和时间
| 总计（47个） |  |  |  |  | 27423 | 13126 | 14507 | [7 empty] | 18270 | 5798
| 市级部门（3个） |  |  |  |  | 135 | 100 | 35 | [7 empty] | 11300 | 3100
1 | 渭南市 | 商务局 | 渭南-镇江特色产品产销对接会项目 | 在镇江市举办两地特色产品产销对接会。 | 在镇江市举办两地特色产品产销对接会。 | 35 | 35 |  | 镇江市 | 协作帮扶促消费 | 市商务局 | 2026.7 | 2026.8 | 投资补助 | 带动渭南市龙头企业、专业合作社销售特色产品。 | 10000 | 2000 | [7 empty] | 三个专项（促消费）
2 | 渭南市 | 文旅局 | 戏曲农文旅专场展示展销活动 | 1.开展戏曲专场展演、展示活动；2.开展非遗技艺展演、展示活动；3.开展文创、农特产品展示、展销活动。 | 通过组织开展戏曲、非遗、文创、农特产品展销活动，全面提升“黄河华山 家在渭南”渭南文旅品牌IP的知名度。提高渭南农特产品在长三角地区市场的知晓度。 | 50 | 35 | 15 | 镇江市 | 农文旅融合发展 | 市文旅局 | 2026.9 | 2026.11 | 投资补助 |  | 1000 | 1000 | [7 empty] | 三个专项（文旅融合）
3 | 渭南市 | 人社局 | 白水包子餐饮师劳务品牌 | 1.参加各类品牌展示推广活动；2.线上线下宣传；3.包子工技能培训（300人）；4.白水包子产业发展大会，技能大赛；5.标准制定，商标注册；6.旗舰店奖补。 | 1.参加各类品牌展示推广活动；2.线上线下宣传；3.包子工技能培训（300人）；4.白水包子产业发展大会，技能大赛。 | 50 | 30 | 20 | 白水县 | 协作帮扶促就业 | 白水县劳动就业服务中心 | 2026.6 | 2026.12 | 投资补助 | 通过培训提升就业人员技能水平；通过宣传推广，提高品牌知名度，鼓励有就业创业意愿的人积极参与到白水包子产业发展中来。 | 300 | 100 | [7 empty] | 三个专项（促就业）
| 澄城县（11个） |  |  |  |  | 2735 | 2890 | 55 | [7 empty] | 3088 | 656
1 | 渭南市 | 澄城县 | 澄城县果业（樱桃）标准化设施大棚建设项目 | 新建标准化高效钢结构设施大棚21250平方米，配套双转色防滴流PC膜，智能自动化外遮阳系统等设施。 | 新建标准化高效钢结构设施大棚21250平方米，配套双转色防滴流PC膜，智能自动化外遮阳系统。 | 445 | 425 | 20 | 赵庄镇 新庄村 | 特色产业提升 | 澄城县果业发展中心 | 2026.7 | 2026.11 | 资本金注入 | 建设期间，吸纳务工人员55人，运营期间每年可吸纳30人就业，为当地群众提供技术服务，项目建成后还可通过分红形式增加村集体经济收入，保底分红比例不低于同期银行贷款利率。 | 150 | 25 | 赵庄镇新庄村 | 澄行审发（2025）35号2026.3.10 | 赵设农备（2025）002号 | 赵设农备（2025）002号 | 202661052500000167 2026.03.09 | ccxwp2026-031 2026.3.13 | 不单独进行节能审查的固定资产投资项目能耗说明和节能承诺2026.3.13
2 | 渭南市 | 澄城县 | 澄城县渭北中药材初加工集散中心建设项目 | 新建钢构药材冷库1座(规格：长30米*30米，高7米)；切片车间、展厅1座(规格:长60米*宽30米，高7米；长35米*宽9米，高4米),面积合计3015平方米。 | 新建钢构药材冷库1座(规格：长30米*30米，高7米)；切片车间、展厅1座(规格:长60米*宽30米，高7米；长35米*宽9米，高4米),面积合计3015平方米。 | 290 | 290 |  | 庄头镇 里庄村 | 特色产业提升 | 庄头镇人民政府 | 2026.7 | 2026.11 | 资本金注入 | 项目建成后能够提升村集体收入，解决就业人致约30人，具有较高的经济效益和社会效益，项目建成后还可通过分红形式增加村集体经济收入，保底分红比例不低于同银行贷款利率。 | 389 | 87 | 庄头镇里庄村 | 澄行审发（2025）49号 | 澄政土批〔2024〕1号 2024.05.28 | 澄政土批〔2024〕2号 2024.05.28 | 202661052500000168 2026.03.09 | ccxwp2022-126 2026.03.09 | 不单独进行节能审查的固定资产投资项目能耗说明和节能承诺2026.03.09
3 | 渭南市 | 澄城县 | 澄城县韦庄镇西白村樱桃大棚提升项目 | 提升改造樱桃设施双层钢架结构大棚（规格：16米*145米）3座，并购置ETLYT-28II型7.5kw樱桃休眠升温除湿专用机组30台并配套基座支架、电力及氟系统连接等。 | 提升改造樱桃设施双层钢架结构大棚（规格：16米*145米）3座，并购置ETLYT-28II型7.5kw樱桃休眠升温除湿专用机组30台并配套基座支架、电力及氟系统连接等。 | 220 | 220 |  | 韦庄镇 西白村 | 特色产业提升 | 韦庄镇人民政府 | 2026.7 | 2026.11 | 资本金注入 | 通过项目实施，增加就业人口，壮大村集体经济，增加村集体经济收入，项目建成后还可通过分红形式增加村集体经济收入，保底分红比例不低于同期银行贷款利率。 | 100 | 55 | 韦庄镇西白村 | 澄行审发（2025）46号 | 韦庄镇人民政府关于澄城县韦庄镇西白村樱桃大棚提升项目用地及规划情况的说明2026.3.11 | 韦庄镇人民政府关于澄城县韦庄镇西白村樱桃大棚提升项目用地及规划情况的说明2026.3.11 | 202661052500000186 2026.3.16 | ccxwp-2026-043 2026.3.11 | 不单独进行节能审查的固定资产投资项目能耗说明和节能承诺2026.3.10
4 | 渭南市 | 澄城县 | 澄城县赵庄镇蛋种鸡繁育能力提升基地一体化建设项目 | 新建蛋种鸡饲料厂房（规格：净100x18x6m）一座及相关配套设施；蛋种鸡场地硬化共5143.3㎡，采用c25混凝土浇筑，设3:7灰土15cm；新建办公区总建筑面积为650.16㎡，厂区大门采用7m伸缩电动门；370砖砌挡土墙，高度1m长177m。 | 新建蛋种鸡饲料厂房（规格：净100x18x6m）一座及相关配套设施；蛋种鸡场地硬化共5143.3㎡，采用c25混凝土浇筑，设3:7灰土15cm及其厂区相关配套设施。 | 350 | 325 | 25 | 赵庄镇 赵庄村 | 特色产业提升 | 赵庄镇人民政府 | 2026.7 | 2026.11 | 资本金注入 | 在建设期间，吸纳短期务工25余人次，建成后包含吸纳就业岗位5人，带动群众增收，项目建成后还通过分红形式增加村集体经济收入，保底分红比例不低于同期银行贷款利率。 | 80 | 30 | 赵庄镇赵庄村 | 澄行审发（2025）36号2026.3.10 | 项目用地情况的说明2026.3.10 | 目用地情况的说明 2026.3.10 | 202661052500000173 2026.3.10 | ccxwp-2026-040 2026.3.13 | 不单独进行节能审查的固定资产投资项目能耗说明和节能承诺； 2026.3.10
5 | 渭南市 | 澄城县 | 澄城县安里镇红薯产业深加工项目 | 1.储存设施：两个标准化储存土建、恒温温控设备、防潮通风设施等；2.加工厂房建设（含土建、食品级装修等）；3.生产设备购置。 | 1.储存设施：两个标准化储存土建、恒温温控设备、防潮通风设施等；2.加工厂房建设（含土建、食品级装修等）；3.生产设备购置。 | 180 | 180 |  | 安里镇 郊城堡村 | 特色产业提升 | 安里镇人民政府 | 2026.7 | 2026.11 | 资本金注入 | 通过项目实施，增加就业人口，项目建成后还可通过分红形势增加村集体经济收入，保底分红比例不低于同期银行利率。 | 30 | 30 | 安里镇郊城堡村 | 澄行审发（2026）42号 2026.3.17 | 项目规划和用地情况的说明2026.3.3 | 关于澄城县安里镇红薯产业深加工项目用地及规划的说明2026.3.3 | 202661052500000177 2026.3.12 | CCXWP2026--036 2026.3.12 | 不单独进行节能审查的固定资产投资项目能耗说明和节能承诺2023.3.12
6 | 渭南市 | 澄城县 | 澄城县王庄镇洛城村标准化生猪养殖产业圈舍建设项目 | 新建标准化生猪养殖圈舍2栋，（规格：面积1430平方米，长65米，宽22米，高5米）并配套养殖设备以及栏位、粪沟、漏粪板等。 | 新建标准化生猪养殖圈舍2栋，（规格：面积1430平方米，长65米，宽22米，高5米）并配套养殖设备以及栏位、粪沟、漏粪板等。 | 290 | 290 |  | 王庄镇 洛城村 | 特色产业提升 | 王庄镇人民政府 | 2026.7 | 2026.11 | 资本金注入 | 项目建设期，带动群众务工不少于25人，劳务报酬发放将不低于苏陕协作总投资的15%;项目建成后还可通过分红形式带动群众，保底分红比例不得低于同期银行贷款利率，预计可带动农村人口35人，其中预计带动脱贫人口9人等。 | 35 | 9 | 王庄镇洛城村 | 澄行审发（2025）41号2026.3.17 | 王设农备字〔2025〕7号 2025.7.9 | 王设农备字〔2025〕7号2025.7.9 | 202661052500000172 2026.3.10 | ccxwp2026-036 2026.3.13 | 不单独进行节能审查的固定资产投资项目能耗说明和节能承诺2026.3.10
7 | 渭南市 | 澄城县 | 澄城县尧头镇蔺庄河村标准化猪舍建设项目 | 新建标准化种猪养殖厂房1200平方米，生产用房500平方米，硬化道路200米，围墙，配套水、电、暖以及料塔、料线、风机、水帘、溜粪板等相关配套设施。 | 新建标准化种猪养殖厂房1200平方米，生产用房500平方米，硬化道路200米，围墙，配套水、电、暖以及料塔、料线、风机、水帘、溜粪板等相关配套设施。 | 260 | 260 |  | 尧头镇 蔺庄河村 | 特色产业提升 | 尧头镇人民政府 | 2026.7 | 2026.11 | 资本金注入 | 该项目可为尧头镇周边农民提供务工就业岗位，增加收入，项目建成后还可通过分红形式增加村集体经济收入，保底分红比例不低于同期银行贷款利率。 | 25 | 20 | 尧头镇蔺庄河村 | 澄行审发（2025）50号 | 《澄城县自然资源局关于尧头镇蔺庄河村生猪养殖项目拟用地范围的审查回复》 2026.03.27 | 《澄城县自然资源局关于尧头镇蔺庄河村生猪养殖项目拟用地范围的审查回复》 2026.03.27 | 20266105250000017 2026.03.10 | ccxwp2026-032 2026.03.11 | 不单独进行节能审查的固定资产投资项目能耗说明和节能承诺；2026.03.13
8 | 渭南市 | 澄城县 | 澄城县寺前镇醍醐街道基础设施建设项目 | 铺设沥青道路21400平方米，安装道牙7100米。 | 铺设沥青道路21400平方米，安装道牙7100米。 | 280 | 280 |  | 寺前镇 醍醐村 | 乡村基础设施 | 寺前镇人民政府 | 2026.7 | 2026.11 | 直接投资 | 项目建设期，带动群众务工不少于20人，项目建成后将进一步改善寺前镇醍醐村基础设施条件，提高群众生活质量,方便群众销售农产品增加群众收入，助力乡村振兴。 | 2140 | 360 | 寺前镇醍醐村 | 澄行审发（2025）36号 | 寺前镇人民政府关于澄城县寺前镇醍醐街道基础设施建设项目用地及规划情况的说明2026.3.11 | 寺前镇人民政府关于澄城县寺前镇醍醐街道基础设施建设项目用地及规划情况的说明2026.3.11 | 202661052500000174 2026.3.11 | ccxwp2026-033 2026.03.11 | 不单独进行节能审查的固定资产投资项目能耗说明和节能承诺；2026.03.10
9 | 渭南市 | 澄城县 | 澄城县尧头窑陶瓷文化产业基地建设项目 | 项目建筑面积为800平方米，新陶瓷生产车间，并配套陶瓷生产线及其附属设施。 | 项目建筑面积为800平方米，新建陶瓷生产车间，并配套陶瓷生产线及其附属设施。 | 280 | 280 |  | 澄城县尧头窑文化旅游生态园区内 | 农文旅融合发展 | 尧头窑管理委员会 | 2026.7 | 2026.11 | 资本金注入 | 项目在建成投产后可吸周边务工人员50人，项目收益按照苏陕资金投入的6%，用于壮大尧头村集体经济发展，村级基础设施的改善。 | 70 | 20 | 尧头镇尧头村 | 澄行审发（2025）34号 | 澄城县自然资源局澄城县尧头窑陶瓷文化产业基地建设项目用地和规划情况说明2026年3月13日 | 澄城县自然资源局澄城县尧头窑陶瓷文化产业基地建设项目用地和规划情况说明2026年3月13日 | 202661052500000175 2026.3.11 | ccxwp2026-034 2026.3.12 | 不单独进行节能审查的固定资产投资项目能耗说明和节能承诺2026.03.10
10 | 渭南市 | 澄城县 | 澄城县寺前镇农民文化商住新区2026年易地搬迁安置区基础设施建设项目 | 建设DN40给水管道360米、DN25给水管道288米，维修管道井20个及配套管道附属设施；改造路面330平方米，配套安装路缘石100米；安装防护护栏180米；新建1座简易停车棚、300平方米休闲连廊；铺设2600平方米人行道透水砖。 | 建设DN40给水管道360米、DN25给水管道288米，维修管道井20个及配套管道附属设施；改造路面330平方米，配套安装路缘石100米；安装防护护栏180米；新建1座简易停车棚、300平方米休闲连廊；铺设2600平方米人行道透水砖。 | 140 | 130 | 10 | 澄城县寺前镇农民文化商住新区 | 易地搬迁安置区补短板项目 | 寺前镇人民政府 | 2026.7 | 2026.11 | 直接投资 | 项目建成后，社区居住环境明显改善，带动34名群众（其中搬迁群众10名）就业。 | 34 | 10 | 寺前镇南街村 | 澄行审发（2025）77号 | 项目用地和规划情况的说明2026年3月25日 | 项目用地和规划情况的说明2026年3月25日 | 202661052500000207 2026.6.28 | ccxwp2025-062 2026.6.28 | 不单独进行节能审查的固定资产投资项目能耗说明和节能承诺2026.03.10 | 易地搬迁安置区补短板项目
11 | 渭南市 | 澄城县 | 澄城县村级光伏帮扶电站项目 | 建设村级光伏帮扶电站3个（正在进行确户确容）。 | 建设村级光伏帮扶电站3个。 | ≥1000 | 210 | ≥790 | 寺前镇南街村、韦庄镇魏家斜村、交道镇中社村 | 其他 | 寺前镇人民政府、韦庄镇人民政府、交道镇人民政府 | 2026.7 | 2026.11 | 资本金注入 | 项目建成后预计可撬动受益农户35户，发电收益扣除运营费用后，净收益由村集体与农户按2:8比例分成。 | 35 | 10 | 寺前镇南街村、韦庄镇魏家斜村、交道镇中社村 | 项目确户确容后可备案 | [5 empty] | 村级光伏电站项目
| 合阳县（14个） |  |  |  |  | 2660 | 2650 | 10 | [7 empty] | 2203 | 736
1 | 渭南市 | 合阳县 | 新池镇坡赵社区葡萄分拣基地项目 | 新建钢结构厂房1360㎡，配套地磅一座及水、电等设施。 | 新建钢结构厂房1360㎡，配套地磅一座及水、电等设施。 | 150 | 150 |  | 坡赵社区 | 特色产业提升 | 新池镇人民政府 | 2026.6 | 2026.11 | 资本金注入 | 通过分拣项目建设，直接推动园区产业发展，提高附加值和市场竞争力，提高整个产业的效益和可持续性。每年可增加集体经济收入，解决部分人员就地务工问题，提高群众收入，带动脱贫户发展产业，每年增收3000元以上。 | 50 | 20 | 坡赵社区 | 合行审项发[2025]362号 | 新政函(2025)50号 | 不需办理 | 合政法函〔2025〕42号 | 环评备案号2025610524000000224 | 不需办理
2 | 渭南市 | 合阳县 | 新池镇韩庄村粮食产业帮扶车间建设项目 | 新建堆粮棚1000平方米，烘干塔一座,晾晒场硬化5000平方米，输送带120米，提升机2个，铲车一辆。 | 新建堆粮棚1000平方米，烘干塔一座，晾晒场硬化5000平方米，输送带120米，提升机2个，铲车一辆。 | 255 | 255 |  | 韩庄村 | 特色产业提升 | 新池镇人民政府 | 2026.6 | 2026.11 | 资本金注入 | 该项目通过“新型经营主体+村股份经济合作社”的经营模式，1.吸收多家合作社，联合企业就地收购农副产品，解决农副产品销路问题。2.可解决部分人员就地务工问题，提高群众收入。 | 60 | 10 | 韩庄村 | 合行审项发[2025]368号 | 合自然函(2025)106号 | 不需办理 | 合政法函〔2025〕55 号 | 环评备案号2025610524000000235 | 不需办理
3 | 渭南市 | 合阳县 | 甘井镇龙泉村苹果产业冷库建设项目 | 建设冷库1500m³，分拣棚600平方米，100吨地磅一座，2吨叉车一辆，配套硬化场地，建设水电及设施等。 | 建设冷库1500m³，分拣棚600平方米，100吨地磅一座，2吨叉车一辆，配套硬化场地，建设水电及设施等。 | 210 | 210 |  | 龙泉村 | 特色产业提升 | 甘井镇人民政府 | 2026.6 | 2026.11 | 资本金注入 | 资产归属于龙泉村村民委员会，建设期务工不低于15人。建成后，带动脱贫人口务工不低于12人，每人日工资不低于100元，每人每月工资不得少于2500元。 | 130 | 48 | 龙泉村 | 合行审项发[2026]14号 | 2026.1.20 | 不需办理 | 合政法备案〔2026〕13号 | 环评备案号2026610524000000135 | 不需办理
4 | 渭南市 | 合阳县 | 路井镇范家洼社区农产品仓储保鲜建设项目 | 新建冷藏库一座，容积800m³，农产品分拣区、包装区、交易区，安装地磅1套；配套硬化场地、叉车、货架、建设水电等设施。 | 新建冷藏库一座，容积800m³，农产品分拣区、包装区、交易区,安装地磅1套；配套硬化场地、叉车、货架、建设水电等设施。 | 215 | 215 |  | 范家洼社区 | 特色产业提升 | 路井镇人民政府 | 2026.6 | 2026.11 | 资本金注入 | 资产归属范家洼社区村民委员会，建设期务工不低于20人，建成后，带动脱贫人口不低于20人，每人日工工资不低于100元，每人每月工资不得少于2500元。 | 60 | 20 | 范家洼社区 | 合行审项发[202612号 | 用地备案申请表2024年20月 | 不需办理 | 合政法函〔2026〕14 号 | 环评备案号2025610524000000010 | 不需办理
5 | 渭南市 | 合阳县 | 路井镇南庄社区农产品帮扶车间建设项目 | 新建厂房1000㎡，硬化2500㎡，配套建设管理房、烘干塔，完善电力附属配套设施。 | 新建厂房1000㎡，硬化2500㎡，配套建设管理房、烘干塔，完善电力附属配套设施。 | 255 | 255 |  | 南庄社区 | 特色产业提升 | 路井镇人民政府 | 2026.6 | 2026.11 | 资本金注入 | 该项目通过“新型经营主体+村股份经济合作社”的经营模式，1.吸收多家合作社，联合企业就地收购农产品，解决农产品销路问题。2.可解决部分人员就地务工问题，提高群众收入。 | 50 | 15 | 南庄社区 | 合行审项发[2026]13号 | 用地备案申请表2025年11月 | 不需办理 | 合政法函〔2026〕15 号 | 环评备案号2025610524000000009 | 不需办理
6 | 渭南市 | 合阳县 | 同家庄镇三池村农产品帮扶车间建设项目 | 新建1000㎡厂房、硬化2000㎡地面，200吨/天烘干塔、地磅、管理房等配套设施设施。 | 新建1000㎡厂房、硬化2000㎡地面，200吨/天烘干塔、地磅、管理房等配套设施设施。 | 245 | 245 |  | 三池村 | 特色产业提升 | 同家庄镇人民政府 | 2026.6 | 2026.11 | 资本金注入 | 该项目通过“新型经营主体+村股份经济合作社”的经营模式，1.吸收多家合作社，联合企业就地收购粮食，解决粮食销路问题。3.可解决部分人员就地务工问题，提高群众收入。 | 120 | 63 | 三池村 | 合行审项发[2026]17号 | 用地说明2026年1月23日 | 不需办理 | 合政法函〔2026〕23号 | 环评备案号2025610524000000009 | 不需办理
7 | 渭南市 | 合阳县 | 同家庄镇杨家庄村冷库建设项目 | 新建2000m³冷库一座，500m²分拣棚一座，室外100吨地磅一座，管理房1间，配套硬化场地、建设水电配套及设备等。 | 新建2000m³冷库一座，500m²分拣棚一座，室外100吨地磅一座，管理房1间，配套硬化场地、建设水电配套及设备等。 | 200 | 200 |  | 杨家庄村 | 特色产业提升 | 同家庄镇人民政府 | 2026.6 | 2026.11 | 资本金注入 | 资产归属杨家庄村村民委员会，建设期务工不低于20人，建成后，带动脱贫人口不低于10人，每人日工工资不低于100元，每人每月工资不得少于2500元。 | 185 | 75 | 杨家庄村 | 合行审项发[2025]176号 | 合自然函(2025)155号 | 不需办理 | 合政法函〔2025〕98号 | 环评备案号202561052400000097 | 不需办理
8 | 渭南市 | 合阳县 | 同家庄镇徐水河社区社区工厂建设项目 | 新建砖混结构原料储藏及成品库1座，配套成品库恒温设备1套，安装电动门1座，完善场地硬化及厂内水电等配套设施。 | 新建砖混结构原料储藏及成品库1座，配套成品库恒温设备1套，安装电动门1座，完善场地硬化及厂内水电等配套设施。 | 130 | 130 |  | 徐水河社区 | 特色产业提升 | 同家庄镇人民政府 | 2026.6 | 2026.11 | 资本金注入 | 资产归属徐水河社区村民委员会，建设期务工不低于15人，建成后，带动脱贫人口不低于12人，每人日工工资不低于100元，每人每月工资不少于2500元。 | 220 | 70 | 徐水河社区 | 合行审项发[2026]18号 | 用地说明2026年1月22日 | 不需办理 | 合政法函〔2026〕22号 | 环评备案号2026610524000000173 | 不需办理
9 | 渭南市 | 合阳县 | 洽川镇梦关雎酒厂配套建设项目 | 新建300㎡钢结构发酵车间，新建260㎡地下酒窖及配套附属设施。 | 新建300㎡钢结构发酵车间，新建260㎡地下酒窖及配套附属设施。 | 200 | 200 |  | 王村 | 特色产业提升 | 洽川镇人民政府 | 2026.6 | 2026.11 | 资本金注入 | 通过场内务工优先考虑脱贫户、监测户。增加脱贫户和监测户增收，并解决脱贫户10人劳动就业问题，就业人员每人年增收30000元。 | 60 | 26 | 王村 | 合行审项发[2026]19号 | 用地说明2626.02.02 | 不需办理 | 合政法备案〔2026〕21号 | 环评备案号2026610524000000194 | 不需办理
10 | 渭南市 | 合阳县 | 和家庄镇王家村药材存储及晾晒厂建设项目 | 新建6000m³药材存储一座，硬化地面2000㎡，配套储物架，新建农资农机具存放场所一座及水电等附属设施。 | 新建6000m³药材存储一座，硬化地面2000㎡，配套储物架，新建农资农机具存放场所一座及水电等附属设施。 | 200 | 200 |  | 王家村 | 特色产业提升 | 和家庄镇人民政府 | 2026.6 | 2026.11 | 资本金注入 | 该项目通过村股份经济合作社，可解决部分人员就地务工，提高群众收入。 | 157 | 79 | 王家村 | 合行审项发[2025]382号 | 合自然函(2026)12号 | 不需办理 | 合政法函〔2026〕18号 | 环评备案号202561052400000030 | 不需办理
11 | 渭南市 | 合阳县 | 和家庄镇秦城社区粮食储存晾晒厂建设项目 | 新建新型轻钢结构厂房1000㎡，硬化晾晒场地1000㎡，仓储用房一座、烘干塔一座，配套水电及附属设施。 | 新建新型轻钢结构厂房1000㎡，硬化晾晒场地1000㎡，仓储用房一座、烘干塔一座，配套水电及附属设施。 | 200 | 200 |  | 秦城社区 | 特色产业提升 | 和家庄镇人民政府 | 2026.6 | 2026.11 | 资本金注入 | 1.项目前期可带动村内劳动人员就业；2.吸收多家合作社，联合企业就地收购粮食，解决粮食晾晒储存的问题；3.项目建成后可解决当地人员就地务工，提高群众收入。 | 711 | 216 | 秦城社区 | 合行审项发[2025]393号 | 合自然函(2026)13号 | 不需办理 | 合政法函〔2026〕29号 | 环评备案号202561052400000029 | 不需办理
12 | 渭南市 | 合阳县 | 黑池镇团结村莲菜深加工建设项目 | 新建莲藕加工钢结构厂1000㎡，其中建设有原料车间1间，切片车间1间，脱盐车间1间，包装车间1间；新建100m³沉淀池2座及场内外水电等配套设施设备。 | 新建莲藕加工钢结构厂1000㎡，其中建设有原料车间1间，切片车间1间，脱盐车间1间，包装车间1间；新建100m³沉淀池2座及场内外水电等配套设施设备。 | 170 | 170 |  | 团结村 | 特色产业提升 | 黑池镇人民政府 | 2026.6 | 2026.11 | 资本金注入 | 一是带动种植保障带动模式：加工厂对原料的稳定需求，将与种植户形成紧密的利益共同体，彻底解决莲菜“卖难”问题，消除农户的后顾之忧，甚至能激励农户扩大种植规模，进一步巩固和壮大莲菜主导产业。二是园区务工带动模式：项目可直接提供30个以上的长期就业岗位，包括设备操作工、包装工、质检员、仓储管理员、销售员等，让村民实现“家门口就业”，有效解决留守妇女、中年劳动力等群体的就业问题，预计年支付劳务工资总额超过20万元，显著提高家庭收入。 | 112 | 53 | 团结村 | 合行审项发[2026]20号 | 用地说明2026.01.23 | 不需办理 | 合政法备案〔2026〕17号 | 环评备案号202561052400000175 | 不需办理
13 | 渭南市 | 合阳县 | 王村镇运庄社区粮食储存烘干厂二期配套项目 | 项目建设场地硬化900㎡，围墙150m，新建100t烘烤塔1座，100吨地磅1座、传送带系统2套等配套设施。 | 项目建设场地硬化900㎡，围墙150m，新建100t烘烤塔1座，100吨地磅1座、传送带系统2套等配套设施。 | 120 | 120 |  | 运庄社区 | 特色产业提升 | 王村镇 人民政府 | 2026.6 | 2026.11 | 资本金注入 | 该项目可增加群众收入，保证粮食速干、储存，使群众售粮方便。同时可带动就业人员约22余人，人均收入约2600元左右，对于贫困人员在同等条件下提高15%，拓宽贫困人员收入渠道。 | 22 | 15 | 运庄社区 | 合行审项发[2026]162号 | 用地说明(王政函[2025]36号) | 不需办理 | 合政法备案〔2025〕75号 | 环评备案号202561052400000043 | 不需办理
14 | 渭南市 | 合阳县 | 合阳县同家庄镇杨家庄安置小区基础设施提升项目 | 杨家庄安置小区改造路面420平方米，更换道牙石1000米，广场地面改造500平方米，检查井更换30个，建设垃圾收集点4个，围墙270米，停车棚500平方米，农具房20间。 | 杨家庄安置小区改造路面420平方米，更换道牙石1000米，广场地面改造500平方米，检查井更换30个，建设垃圾收集点4个，围墙270米，停车棚500平方米，农具房20间。 | 110 | 100 | 10 | 同家庄镇杨家庄安置点 | 乡村基础设施 | 同家庄镇人民政府 | 2026.7 | 2026.11 | 直接投资 | 直接覆盖收益人数61户266人，直接受益务工人数26人。发放劳务报酬占省级资金的42%，发放金额不低于42万元。项目建成后将极大的改善当地群众生产生活条件，提升群众生活质量。 | 266 | 26 | 杨家庄村 | 合行审项发〔2026〕156号 | 合阳县自然资源局用地说明 | 合规函〔2026〕50 号 | 备案登记号：202661052400000120 | （环评备案号2026）40号 | 不需办理 | 易地搬迁安置区补短板项目
| 蒲城县（11） |  |  |  |  | 2703 | 2428 | 275 | [7 empty] | 504 | 301
1 | 渭南市 | 蒲城县 | 紫荆街道炒货加工厂提升改造项目 | 购置安装生产设备流水线1条，包含色选机、干炒流水线、炒锅、自动包装机、烘池、清洗机等设备。 | 购置安装生产设备流水线1条，包含色选机、干炒流水线、炒锅、烘池、清洗机等设备。 | 240 | 200 | 40 | 食品产业园区（杜家村） | 产业集群打造 | 紫荆街道办事处 | 2026.7 | 2026.11 | 资本金注入 | 1、该项目为设备采购类，由专业人士安装调试，不带动务工；2、项目建成后吸纳20人稳定就业；3、联农带农40人，其中脱贫户20人，预计每户增收1000元以上。 | 40 | 20 | 紫荆街道黄家村、紫荆街道尧村 | 蒲行审发〔2026〕82号 2026年3月30日 | 陕（2021）蒲城县不动产权第0001759号2021年4月29日 | 蒲规选字第〔2019〕04号 2019年4月5日 | 202661052600000240 2026年3月23日 | PCGC2026045 2026年3月24日 | 无需办理
2 | 渭南市 | 蒲城县 | 紫荆街道豆制品加工二期建设项目 | 新建1200平方米钢结构厂房1座，及其配套设施。 | 新建1200平方米钢结构厂房1座。 | 230 | 200 | 30 | 食品产业园区（杜家村） | 产业集群打造 | 紫荆街道办事处 | 2026.7 | 2026.11 | 资本金注入 | 1、建设期带动20人务工；2、项目建成后吸纳20人稳定就业；3、联农带农40人，其中脱贫户20人，预计每户增收1000元以上。 | 40 | 20 | 紫荆街道小董村、紫荆街道椿兴村 | 蒲行审发〔2026〕83号 2026年3月30日 | 陕（2021）蒲城县不动产权第0001759号2021年4月29日 | 蒲规选字第〔2019〕04号 2019年4月5日 | 202661052600000239 2026年3月23日 | PCGC2026046 2026年3月24日 | 无需办理
3 | 渭南市 | 蒲城县 | 尧山镇红兴村冷链物流中心建设项目 | 新建冷库10座，用于存储酥梨、苹果、葡萄等，钢构厂房3500平方米，购置叉车1辆，配备完善设备间、蓄水池等基础设施。 | 新建冷库10座，用于存储酥梨、苹果、葡萄等，钢构厂房3500平方米。 | 488 | 450 | 38 | 尧山镇红兴村 | 特色产业提升 | 尧山镇人民政府 | 2026.7 | 2026.11 | 资本金注入 | 1、建设期带动15人务工；2、项目建设后吸纳10人稳定就业；3、联农带农94人，其中脱贫户80人，预计每户增收1000元以上。 | 94 | 80 | 尧山镇红兴村 | 蒲行审发〔2026〕91号 2026年4月3日 | 关于尧山镇红兴村冷链物流中心建设项目用地的情况说明2026年3月19日 | 蒲规函〔2026〕40号2026年3月23日 | 202661052600000233 2026年3月20日 | PCGC2026043 2026年3月23日 | 无需办理
4 | 渭南市 | 蒲城县 | 庆兴村循环养殖猪场建设项目 | 新建猪舍2座及相关设备配套。 | 新建猪舍2座及相关设备配套。 | 280 | 280 |  | 洛滨镇庆兴村 | 特色产业提升 | 洛滨镇人民政府 | 2026.7 | 2026.11 | 资本金注入 | 1、建设期带动8人务工；2、项目建成后吸纳10人稳定就业；3、联农带农35人，其中脱贫户20人，预计每户增收1000元以上。 | 35 | 20 | 洛滨镇庆兴村 | 蒲行审发〔2026〕85号 2026年3月30日 | 关于洛滨镇庆兴村循环养殖猪场建设项目用地的情况说明2026年3月19日 | 蒲规函〔2026〕39号2026年3月23日 | 202661052600000234 2026年3月20日 | PCGC2026048 2026年3月25日 | 无需办理
5 | 渭南市 | 蒲城县 | 桥陵镇膳食营养挂面生产线建设项目 | 新建1000平方米钢构生产车间1座，地面硬化1200平方米，配套建设挂面洁净生产厂房；购置全自动挂面生产线1条、烘干房设备1套、速冻库1间、检测设备1套；完善水电，消防等配套设施。 | 新建1000平方米钢构生产车间1座，地面硬化1200平方米，配套建设挂面洁净生产厂房；购置全自动挂面生产线1条、烘干房设备1套、速冻库1间；完善水电，消防等配套设施。 | 335 | 330 | 5 | 桥陵镇西高村 | 特色产业提升 | 桥陵镇人民政府 | 2026.7 | 2026.11 | 资本金注入 | 1、建设期带动务工10人；2、项目建成后提供30个就业岗位；3、联农带农75人，其中脱贫户、监测户25人，预计每户每年增收1000元以上。 | 75 | 25 | 桥陵镇西高村 | 蒲行审发〔2026〕92号 2026年4月3日 | 关于桥陵镇膳食营养挂面生产线建设项目用地的情况说明2026年3月19日 | 蒲规函〔2026〕41号2026年3月23日 | 202661052600000230 2026年3月17日 | PCGC2026042 2026年3月23日 | 无需办理
6 | 渭南市 | 蒲城县 | 蒲城县龙阳镇东王村无立柱钢架大棚建设项目 | 建设无立柱钢架大棚15座及相关配套设施，用于种植西甜瓜、设施蔬菜等。 | 建设无立柱钢架大棚15座及相关配套设施，用于种植西甜瓜、设施蔬菜等。 | 150 | 150 |  | 龙阳镇东王村 | 特色产业提升 | 龙阳镇人民政府 | 2026.7 | 2026.11 | 资本金注入 | 1、项目建设期预计带动12人务工；2、项目建成后吸纳8人稳定就业；3、联农带农20人，其中脱贫群众16人，预计每户增收1000元，增加村集体经济积累3万元。 | 20 | 16 | 龙阳镇东王村 | 蒲行审发〔2026〕89号 2026年4月3日 | 关于龙阳镇东王村无立柱钢架大棚建设项目用地的情况说明2026年3月19日 | 蒲规函〔2026〕45号2026年3月23日 | 202661052600000242 2026年3月24日 | PCGC2026049 2026年3月27日 | 无需办理
7 | 渭南市 | 蒲城县 | 龙池镇张家村冷藏库建设项目 | 新建100吨冷藏库2座及配套设施，购置叉车1辆。 | 新建100吨冷藏库2座及配套设施，购置叉车1辆。 | 120 | 120 |  | 龙池镇张家村 | 特色产业提升 | 龙池镇人民政府 | 2026.7 | 2026.11 | 资本金注入 | 1、项目建设期带动务工10人；2、项目投产后吸纳20人稳定就业；3、联农带农40人，其中脱贫户15人，每人每年增收1200元。 | 40 | 15 | 龙池镇张家村 | 蒲行审发〔2026〕90号 2026年4月3日 | 关于龙池镇张家村冷藏库建设项目用地的情况说明2026年3月19日 | 蒲规函〔2026〕43号2026年3月23日 | 202661052600000229 2026年3月16日 | PCGC2026039 2026年3月19日 | 无需办理
8 | 渭南市 | 蒲城县 | 紫荆街道黄家村农副产品加工厂建设项目 | 新建900平方米厂房1座及其配套设施，购置榨油生产线1条及生产辅助机械等。通厂区道路硬化1000平方米。 | 新建900平方米厂房1座及其配套设施，购置榨油生产线1条等。 | 260 | 230 | 30 | 紫荆街道黄家村 | 特色产业提升 | 紫荆街道办事处 | 2026.7 | 2026.11 | 资本金注入 | 1、建设期带动10人务工；2、项目建成后吸纳15人稳定就业；3、联农带农45人，其中脱贫户15人，预计每户增收1000元以上。 | 45 | 15 | 紫荆街道黄家村 | 蒲行审发〔2026〕84号 2026年3月30日 | 关于紫荆街道黄家村农副产品加工厂建设项目用地的情况说明2026年3月19日 | 蒲规函〔2026〕42号2026年3月23日 | 202661052600000238 2026年3月23日 | PCGC2026041 2026年3月23日 | 无需办理
9 | 渭南市 | 蒲城县 | 蒲城县罕井镇南白堤村规模化生猪养殖园区建设项目 | 建设猪舍2座及相关配套设施。 | 建设猪舍2座及相关配套设施。 | 180 | 180 |  | 罕井镇南白堤村 | 特色产业提升 | 罕井镇人民政府 | 2026.7 | 2026.11 | 资本金注入 | 1、建设期带动务工10人；2、联农带农20人，其中脱贫户10人，每人每年带动增收1000元。 | 20 | 10 | 罕井镇南白堤村 | 蒲行审发〔2026〕88号 2026年4月3日 | 关于蒲城县罕井镇南白堤村规模化生猪养殖园区建设项目用地的情况说明2026年3月19日 | 蒲规函〔2026〕44号2026年3月23日 | 202661052600000237 2026年3月23日 | PCGC2026044 2026年3月23日 | 无需办理
10 | 渭南市 | 蒲城县 | 洛滨镇易地搬迁社区工厂提升改造项目 | 新建厂房2座及配套设施，购置设备1套，用于加工米线、方便面等速食调料包。 | 新建厂房2座及配套设施，用于加工米线、方便面等速食调料包。 | 210 | 78 | 132 | 洛滨镇马湖村 | 特色产业提升 | 洛滨镇人民政府 | 2026.7 | 2026.11 | 资本金注入 | 1、建设期带动8人务工；2、项目建成后吸纳10人稳定就业；3、联农带农35人，其中脱贫户20人，预计每户增收1000元以上。 | 35 | 20 | 洛滨镇马湖村 | 蒲行审发〔2026〕87号 2026年3月30日 | 关于洛滨镇易地搬迁社区工厂提升改造项目用地的情况说明2026年3月19日 | 蒲规函〔2026〕38号2026年3月23日 | 202661052600000235 2026年3月20日 | PCGC2026047 2026年3月25日 | 无需办理
11 | 渭南市 | 蒲城县 | 蒲城县2026年千村万户“光伏+”乡村振兴示范项目 | 建设村级光伏帮扶电站3座。 | 建设村级光伏帮扶电站3座。 | 210 | 210 |  | 永丰镇坞坭村、苏坊镇北姚村、兴镇兴西村 | 其他 | 农业农村局、永丰镇人民政府、苏坊镇人民政府、兴镇人民政府 | 2026.7 | 2026.11 | 资本金注入 | 该项目所得收益80%用于增加集体经济收入，收益的20%用于全体村民分红。 | 60 | 60 | 永丰镇坞坭村、苏坊镇北姚村、兴镇兴西村 | [6 empty] | 村级光伏电站项目
| 富平县（3个） |  |  |  |  | 7430 | 2540 | 4890 | [7 empty] | 1015 | 950
1 | 渭南市 | 富平县 | 富平高新区智能制造厂房建设项目 | 项目占地约5亩，新建1栋地上四层、局部地下一层标准厂房，厂房为框架结构，总建筑面积约7200平方米，配套建设水、电、气等其他配套及附属设施。 | 新建1栋地上四层、局部地下一层标准厂房，厂房为框架结构，总建筑面积约7200平方米。 | 3800 | 1920 | 1880 | 东华街道 北里村 | 产业集群打造 | 富平县盈耀开发建设有限公司 | 2026.07 | 2026.11 | 资本金注入 | 1.项目建设期带动务工8人。2.收缴协议租金，其中：50%用于壮大村集体经济，30%用于乡村社会事业投入，20%用于设立公益性岗位（岗位数不少于2个）。3.项目投产后，可吸纳2名脱贫群众稳定就业。 | 40 | 5 | 北里村 定国村 五星村 | 陕西省企业投资项目备案确认书 2601-610528-04-01-499287 2026.05.21 | 陕（2026） 富平县不动产权 第0002734号 2026.03.19 | 富规地字第6105282026YG0005611号 2026.04.08 | 关于富平高新区智能制造厂房建设项目环评情况说明 2026.01.28 | FPPG2026048 2026.03.17 | 不单独进行节能审查的固定资产投资项目能耗说明和节能承诺 2026.01.20
2 | 渭南市 | 富平县 | 富平县汇泰牧业基地建设项目 | 占地52.75亩。新建标准化羊舍12栋、标准化羔羊舍1栋、挤奶厅1栋、训羔舍1栋、饲草料库房1栋，配套建设生活办公区、堆粪场、装配式隔离护理舍、消毒药械室等其他附属设施。购置全自动消毒系统、空气能供水系统、粪污干湿分离及处理系统、制冷储奶罐、羊颈夹、羊床板、自动卷帘机等现代化养殖设备。项目建成后，可实现存栏优质奶山羊5000只、年培育羔羊6000只的规模化养殖能力。 | 新建标准化羊舍3栋、挤奶厅1栋。 | 3500 | 500 | 3000 | 老庙镇 笃祜村 | 特色产业提升 | 富平县汇泰农业综合开发有限公司 | 2026.07 | 2026.11 | 资本金注入 | 1.项目建设期带动务工10人。2.收缴协议租金，其中：10%用于发展壮大村集体经济；70%用于设置公益性岗位、低收入人群帮扶、突发严重困难户临时救助、公共基础设施维护等公益事业；20%用于脱贫户和三类人员分红。 3.项目投产后，可吸纳10余名群众稳定就业。 | 50 | 20 | 笃祜村 | 陕西省企业投资项目备案确认书 2501-610528-04-01-878265 2026.01.28 | 关于富平县汇泰农业综合开发有限公司设施农业用地备案的通知书 2025.01.23 | 情况说明 2025.05.16 | 建设项目环境影响登记表 2025.02.26 | FPPG2025026 2025.03.03 | 不单独进行节能审查的固定资产投资项目能耗说明和节能承诺 2025.02.25
3 | 渭南市 | 富平县 | 富平县曹村镇柿乡名苑安置区基础设施建设项目 | 拆除并硬化C25混凝土地面4800平方米，厚度18厘米；铺设DN300排水管网200米，新建雨水箅子4个，检查井2个。 | 拆除并硬化C25混凝土地面4800平方米，厚度18厘米；铺设DN300排水管网200米。 | 130 | 120 | 10 | 曹村镇柿乡名苑安置区 | 乡村基础公共设施 | 曹村镇 人民政府 | 2026.07 | 2026.11 | 直接投资 | 1.项目建设期带动务工15人。2.项目建成后，安置区基础设施得以提升 | 925 | 925 | 曹村村 | 关于富平县曹村镇柿乡名苑安置区基础设施建设项目可行性研究报告的批复 2026.03.23 | 关于富平县曹村镇柿乡名苑安置区基础设施建设项目用地的情况说明 2026.03.23 | 情况说明 2026.03.20 | 建设项目环境影响登记表 2026.03.20 | FPPG2026067 2026.03.18 | 不单独进行节能审查的固定资产投资项目能耗说明和节能承诺 2026.03.23 | 易地搬迁安置区补短板项目
| 白水县（5个） |  |  |  |  | 11760 | 2518 | 9242 | [7 empty] | 160 | 55
1 | 渭南市 | 白水县 | 白水县农产品加工标准化厂房建设项目 | 项目总建筑面积约4500㎡，主要建设农业加工标准化厂房、仓库及辅助用房等，配套完成道路硬化、给排水、电力等辅助工程。 | 项目总建筑面积约4500㎡，主要建设农业加工标准化厂房、仓库及辅助用房等，配套完成道路硬化、给排水、电力等辅助工程。 | 1500 | 1358 | 142 | 白水县雷牙镇徐和卓村 | 协作帮扶促就业 | 白水县城市建设投资开发有限公司 | 2026.6 | 2027.5 | 资本金注入 | 项目建成后收益主要用于带动雷牙镇脱贫户增收、壮大镇村集体经济及公益事业。建设方每年将保底收益汇入雷牙镇指定账户。 | 25 | 10 | 白水县雷牙镇徐和卓村 | 白行审发﹝2026﹞91号 2026年5月29日 | 白自然资函﹝2026﹞65号 2026年6月1日 | 白自然资函﹝2026﹞65号 2026年6月1日 | 备案号:202661052700000148。2026年6月3日 | 白政法函﹝2026﹞63号 2026年6月1日 | 能耗说明和节能承诺2026年5月29日
2 | 渭南市 | 白水县 | 白水县新优品种种业创新与全产业链推广创新项目 | 建设规模及内容:该项目占地面积1040亩，新建40亩苹果种业研发、200亩专业化脱毒苗木繁育和800亩苹果新优品种标准化种植示范园及给排水、供电、消防、环保等配套附属设施。 | 项目总占地40亩，紧邻仓颉庙景区，建设全国苹果名优品种种植示范采摘区30亩，包括1500㎡储藏冷库1个、800㎡数字化研学体验区及3000㎡停车场等配套工程。 | 10000 | 910 | 9090 | 史官镇武庄村 | 特色产业提升 | 白水县产业投资发展有限公司 | 2026.6 | 2027.5 | 资本金注入 | 项目建成后，进一步拓展仓颉庙景区功能、丰富旅游体验、带动三产融合、促进群众增收。建设期带动100名群众就业，建成后为30名群众提供稳定就业岗位，每年保底收益用于武庄村集体经济发展。 | 100 | 30 | 史官镇武庄村 | 白行审发﹝2026﹞95号 2026年6月1日 | 白自然资函﹝2026﹞66号 2026年6月1日 | 白自然资函﹝2026﹞66号 2026年6月1日 | 备案号:202661052700000150。2026年6月3日 | 白政法函﹝2026﹞64号 2026年6月1日 | 能耗说明和节能承诺2026年6月1日
3 | 渭南市 | 白水县 | 白水县苏陕协作致富带头人、农村CEO交流培训项目 | 农村致富带头人、集体经济理事长等交流培训。 | 农村致富带头人、集体经济理事长等交流培训。 | 50 | 50 |  | 陕西江苏等地 | 产业帮扶 | 白水县发改局 | 2026.6 | 2026.11 | 资本金注入 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
4 | 渭南 | 白水县 | 白水县雷牙镇李家卓易地搬迁安置点2026年基础设施建设项目 | 安置区内公共活动区域地面硬化总面积6000平方米。 | 安置区内公共活动区域地面硬化总面积6000平方米。 | 140 | 130 | 10 | 李家卓安置点 | 乡村基础设施 | 白水县雷牙镇人民政府 | 2026.7 | 2026.11 | 直接投资 | 项目实施中带动当地群众30人参与项目建设，增加群众收入。 | 20 | 5 | 李家卓社区 | 白行审发 ﹝2026﹞89号2026年5月29日 | 白自然资函﹝2026﹞64号 2026年5月29日 | 白自然资函﹝2026﹞64号 2026年5月29日 | 备案 登记号202661052700000146 2026年3月20日 | 稳评BS2026052601 2026年5月26日 | 能耗和节能说明 2026年5月26日 | 易地搬迁安置区补短板项目
5 | 渭南市 | 白水县 | 白水县2026年史官镇贺苏村光伏电站建设项目 | 在史官镇贺苏村建设一座光伏电站。 | 在史官镇贺苏村建设一座光伏电站。 | 70 | 70 |  | 史官镇贺苏村 | 特色产业提升 | 白水县农业农村局 | 2026.8 | 2027.7 | 资本金注入 | 建设期用工，建成后分红。 | 15 | 10 | 贺苏村 | / | / | / | / | / | / | 村级光伏电站项目