附件3

行政运行（其他）经费

绩效自评报告
一、预算收支出情况 
2025年全年预算411.9万元，其中年初预算411万元，实际支出394.2万元。 
二、项目支出绩效情况 
2025年行政运行（其他）经费支出394.2万元，资金主要用于机关日常运转、后勤保障、设施运维、劳务服务等方面，其中：福利费5.30万元、劳务费76.15万元、差旅费50.00万元、印刷费52.43万元、物业管理费52.75万元、维修（护）费17.22万元、电费43.33万元、邮电费5.60万元、会议费1.93万元、委托业务费17.05万元、信息网络及软件购置更新10.21万元、租赁费2.64万元、抚恤金1.40万元、奖励金1.13万元。项目实施及绩效情况如下：
（一）加强后勤保障，维护办公秩序。聚焦机关日常管理与环境保障，统筹安保、保洁、综合服务等工作，夯实办公运转基础。一是强化安全保卫管理，配齐安保人员，常态化开展办公区域巡逻值守，规范外来人员及公务车辆引导、停放管理。二是做实环境卫生，安排专人分区负责机关大院、办公楼层、公共区域保洁工作，落实常态化保洁机制，做到环境整洁有序。三是细化会务配套服务，做好会议中心接待、会场布置、器具消杀等工作，营造安全、舒适的办公与会务环境，全年保障机关整体办公秩序稳定规范。

（二）优化会务服务，提升保障质效。不断优化会务服务流程，严格按标准高效完成各项会务工作。2025年全年累计保障局机关各类会议814场次、服务参会人员12976人次，其中大型会议24场、平均90人/场，有效保障政务工作、业务研讨、工作部署等各项活动顺利推进。

（三）完善设施运维，强化服务能力。一是基础设施修缮更新，有序推进多项办公设施改造与应急维修项目，完成档案室规范化整理、办公楼外墙水管爆裂紧急抢修、5楼外墙防水处理、门禁道闸系统更新、电动车车棚加装，以及会议室电子屏更新等工作。及时排查处置设施隐患，补齐硬件短板。二是加强印刷服务保障，规范文印管理流程，确保各类文件、会议材料等印制及时、质量合规，满足机关日常办公及重要会议的需求。通过系列举措，有效改善了机关办公环境，提升了运行保障能力。

2025年度项目支出绩效自评表

	项目支

出名称
	行政运行（其他）经费

	主管部门
	株洲市工业和信息化局
	实施单位
	株洲市工业和信息化局机关

	项目资金

（万元）
	　
	年初

预算数
	全年

预算数
	全年

执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	其中：当年财政拨款　
	411
	411
	393.3
	
	
	

	
	上年结转资金　
	0.9
	0.9
	0.9
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	

	
	年度资金总额　
	411
	411.9
	394.2
	10
	95.7%
	9.57

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	维持办公场所基本运行，保障工信工作正常开展。
	机关办公运转正常，业务工作有序开展。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度

指标值
	实际

完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析

及改进措施

	
	产出指标

（40分）
	数量指标
	可供正常使用的会议室数量
	≥4个
	4个
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	办公楼等工作场所正常运转天数
	≥360天
	全年
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	物业保障周期
	=12月
	12个月
	10
	10
	

	
	效益指标

（20分）
	经济效

益指标
	维修（护）费
	较去年下降
	下降22.32万元
	5
	5
	

	
	
	社会效

益指标
	对单位业务管理水平的提升或影响程度
	明显
	明显
	5
	5
	

	
	
	生态效

益指标
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	可持续影响指标
	办公环境
	进一步改善
	改善
	10
	10
	

	
	满意度

指标

（10分）
	服务对象满意度指标
	机关工作人员满意度
	≥90%
	98%
	10
	10
	

	
	成本指标（20分）
	经济成本指标
	指标支付进度
	≥95%
	95.9%
	10
	10
	

	
	
	
	印刷费
	较去年下降
	下降1.8万元
	10
	10
	

	
	
	社会成本指标
	/
	/
	/
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	/
	/
	/
	
	
	

	总分
	100
	99.57
	


2025年人才示范培训班工作经费（株洲市企业家宁波研学活动）资金绩效自评报告
一、项目预算收支情况
2025年初预算20.0万元，实际支出16.0万元，结余4.0万元已被财政收回。
二、项目支出绩效情况

为贯彻落实《中共株洲市委人才工作领导小组2025年工作要点》（株人才发〔2025〕1号）有关要求，筑牢人才服务保障，加强企业家队伍建设，株洲市工信局于2025年11月17日—21日，组织50名企业家赴宁波市开展“湘甬汇智·智造共赢”研学活动，取得良好成效。项目实施及绩效情况如下：

（一）人员配置强。参训学员来自我市轨道交通、航空动力、硬质合金、陶瓷、新能源等不同领域，均为行业内重点企业负责人或部门主管，具备较强的学习意愿和发展意识，能够围绕企业痛点难点问题深入交流，形成了互促共进的良好学习氛围。授课师资涵盖高校导师、企业高管、行业顾问等，能够通过深入浅出的授课方式激发学员学习积极主动性，并面向企业一对一诊断答疑，帮助解决企业发展实际问题。

（二）内容设置优。培训内容紧扣当前企业发展面临的核心挑战，兼具理论高度与实践深度。理论教学方面，既有专精特新企业创新发展路径解读，又有人工智能技术在制造业中的应用讲解和实操方法，还有ToB企业海外品牌战略实践等，贴合企业市场拓展与数字化、智能化转型需求。现场教学方面，组织学员走进极氪汽车、中兴精密、瑞辉智能、卓新工业等标杆企业，参观学习智能制造、精益生产、阿米巴经营管理等方面先进经验，通过与标杆企业交流互动，进一步巩固学习成果。

（三）培训效果好。培训结束后，参训企业家一致反映通过培训拓宽了发展视野，更新了管理理念，掌握了数字化转型、人工智能、创新战略等方面的实用方法，进一步明确了企业转型升级、提质增效的路径方向。同时，培训搭建起我市企业家之间的交流合作平台，为后续跨行业、跨企业资源整合及合作共赢奠定了基础，达到了“学知识、拓思路、搭平台、促发展”的预期目标。

2025年度项目支出绩效自评表

	项目支

出名称
	人才示范培训班工作经费（株洲市企业家宁波研学活动）　

	主管部门
	　
	实施单位
	　株洲市工业和信息化局

	项目资金

（万元）
	　
	年初

预算数
	全年

预算数
	全年

执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	其中：当年财政拨款　
	　20
	　20
	　16
	　
	　
	

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	年度资金总额
	　20
	　20
	　16
	　10
	80%
	8

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	贯彻落实《中共株洲市委人才工作领导小组2025年工作要点》（株人才发〔2025〕1号）有关要求，筑牢人才服务保障，组织开展人才培训活动，加强企业家队伍建设。
	11月17日，组织本市50名企业家在宁波开展为期5天的研学活动，主题为以数字化、智能化赋能企业高质量发展，通过理论授课与现场教学相结合的方式，达到了“学知识、拓思路、搭平台、促发展”的预期目标。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度

指标值
	实际

完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标

（40分）
	数量指标
	参加培训人数
	≥50人
	50人
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	授课老师人数
	≥5人
	9人
	10
	10
	

	
	
	
	课程时长
	≥30课时
	33课时
	10
	10
	

	
	
	
	参访标杆企业数量
	≥4家
	4家
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	培训完成时间
	2025年12月31日前
	2025年11月21日
	10
	10
	

	
	效益指标

（20分）
	经济效

益指标
	/
	/
	/
	
	
	

	
	
	社会效

益指标
	/
	/
	/
	
	
	

	
	
	生态效

益指标
	/
	/
	/
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	培训心得报告数量
	与参加培训人数相同
	与参加培训人数相同
	10
	10
	

	
	满意度

指标

（10分）
	服务对象满意度指标
	满意度
	≥95%
	98%
	10
	10
	

	
	成本指标（20分）
	经济成本指标
	资金使用数量
	≤16万元
	16万元
	20
	20
	

	
	
	社会成本指标
	/
	/
	/
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	/
	/
	/
	
	
	

	总分
	100
	98
	


备注：一个一级项目支出一张。
2024年度企业办事不求人工作经费

绩效自评报告
（2025年度资金使用情况）

一、预算收支出情况 
2024年“企业办事不求人”工作预算收入65万元，当年支出23.22万元，结余至2025年41.78万元。2025年支出27.41万元，包括支付的人员劳务费18.19万元和支付合同尾款9.22万元，结余14.37万元，市财政已收回。
二、项目支出绩效情况 
以打造“企业办事不求人”升级版为核心抓手，聚焦企业需求，创新服务模式着力提升服务企业的精准性、实效性和满意度。全年各项工作稳步推进，取得了阶段性成效。

（一）聚力机制创新，构建高效闭环问题化解体系。积极参与推动《2025年株洲市打造“企业办事不求人”升级版工作方案》的印发与实施，为全年工作提供了清晰的行动指南。依托“22212345”企业服务专线平台，建立健全“受理—转办—反馈—通报—回访”全流程闭环机制。全年牵头协调企业问题1992件，办结1978件，办结率99.2%，回访满意度达99.73%，切实做到了“企有所呼、我有所应”，有效增强了企业的信任度和获得感。

（二）深化“五个一”服务，推动工作重心下沉一线。深入推进“五个一”工作机制，协调指导各县市区组建工作专班，推动全市1083名领导干部与2406家重点企业建立了“一对一”或“一对多”的常态化联系。统一设立“联企干部公示牌”，公开干部信息与服务职责，将“企业上门找服务”彻底转变为“干部下沉送服务”。通过常态化走访、现场协调会等形式，将政策解读、审批协调等涉企服务前移至生产一线，有效促进问题在初期发现和化解。

（三）强化宣传引导，营造重商亲商浓厚氛围。多维度拓展宣传渠道，提升政策知晓度。一是精心打造“工信大讲堂”品牌。围绕企业出海、政策解读等热点举办7场“工信大讲堂”活动，累计吸引超过500家企业代表现场参与。二是创新运用新媒体进行可视化宣传。摄制并推出4期系列惠企短视频，其中“跟着工信探株企”系列3期，“惠企服务推送”1期。视频总点击量近3万人次。三是做实做细政策精准推送。全面梳理并编印《株洲市惠企政策“口袋书”4.0版》，累计向企业发放近1600册。同时，创新制作“企业办事不求人”升级版通讯视频彩铃，并为全市工信系统、园区及联企干部等服务企业人员统一开通，有效扩大了服务品牌的视觉与听觉覆盖面。

2025年度项目支出绩效自评表

	项目支

出名称
	2024年度“企业办事不求人”工作结转经费

	主管部门
	　株洲市工业和信息化局
	实施单位
	　株洲市工业和信息化局

	项目资金

（万元）
	　
	年初

预算数
	全年

预算数
	全年

执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	其中：当年财政拨款　
	
	
	
	　
	　
	　

	
	上年结转资金　
	41.78
	35.21
	27.41
	
	
	

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	年度资金总额　
	41.78
	35.21
	　27.41
	10
	77.85%
	7.79

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	打造“企业办事不求人”升级版，以解决企业实际问题为核心，针对制约企业发展的堵点痛点难点问题，坚决做到“应收尽收、应办必办”，确保企业服务事项的办结率不低于95%，满意度提升至90%以上。
	2024年，“企业办事不求人”工作专班共办理企业问题3112件，办结3021件，办结率97.08%，满意率94.99%。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度

指标值
	实际

完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标

（40分）
	数量指标
	开展惠企活动
	≥13场/期
	14场/期
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	验收合格率（%）
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	资金到位时效
	是否及时
	及时
	10
	10
	

	
	效益指标

（20分）


	经济效

益指标
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	社会效

益指标
	提升企业获得感受惠面
	是否提升
	明显提升
	10
	10
	

	
	
	生态效

益指标
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	可持续影响指标
	营造良好营商环境，助推株洲工业高质量发展
	是否提升
	明显提升
	10
	10
	

	
	满意度

指标

（10分）
	服务对象满意度指标
	问题办理满意度
	≥90%
	94.99%
	10
	10
	

	
	成本指标（20分）
	经济成本指标
	问题交办系统年运行维护费用
	≤9.58万元
	9.58万元
	20
	20
	

	
	
	社会成本指标
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	生态环境成本指标
	/
	/
	/
	/
	/
	

	总分
	100
	97.79
	


备注：一个一级项目支出一张
2025年度“企业办事不求人”工作经费

绩效自评报告
一、预算收支出情况 
2025年“企业办事不求人”工作专项年初预算收入20万元，实际支出12.12万元，包括“企业办事不求人”问题交办系统运行维护（9.58万元）和惠企政策短视频拍摄制作（4.86万元）首付款以及彩铃宣传业务费（4.9万元）。待支付合同尾款7.22万元（其中，“企业办事不求人”问题交办系统运维合同因上级政策原因协商终止，合同尾款4.79万元不再支付，建议由市财政收回）。
二、项目支出绩效情况 
2025年度，紧紧围绕全市经济社会发展大局，以打造“企业办事不求人”升级版为核心抓手，聚焦企业需求，创新服务模式着力提升服务企业的精准性、实效性和满意度。全年各项工作稳步推进，取得了阶段性成效。

（一）聚力机制创新，构建高效闭环问题化解体系。印发《2025年株洲市打造“企业办事不求人”升级版工作方案》，为全年工作提供了清晰的行动指南。依托“22212345”企业服务专线平台，建立健全企业问题办理全流程闭环机制。全年牵头协调企业问题1992件，办结1978件，办结率99.2%，回访满意度达99.73%，切实做到了“企有所呼、我有所应”，有效增强了企业的信任度和获得感。

（二）深化“五个一”服务，推动工作重心下沉一线。深入推进“五个一”工作机制，协调指导各县市区组建工作专班，推动全市1083名领导干部与2406家重点企业建立了“一对一”或“一对多”的常态化联系。统一设立“联企干部公示牌”，公开干部信息与服务职责，将“企业上门找服务”彻底转变为“干部下沉送服务”。通过常态化走访、现场协调会等形式，将政策解读、审批协调等涉企服务前移至生产一线，有效促进问题在初期发现和化解。
（三）强化宣传引导，营造重商亲商浓厚氛围。多维度拓展宣传渠道，提升政策知晓度。一是精心打造“工信大讲堂”品牌。围绕企业出海、政策解读等热点举办7场“工信大讲堂”活动，累计吸引超过500家企业代表现场参与。二是创新运用新媒体进行可视化宣传。摄制并推出4期系列惠企短视频，其中“跟着工信探株企”系列3期，“惠企服务推送”1期。视频总点击量近3万人次。三是做实做细政策精准推送。全面梳理并编印《株洲市惠企政策“口袋书”4.0版》，累计向企业发放近1600册。同时，创新制作“企业办事不求人”升级版通讯视频彩铃，并为全市工信系统、园区及联企干部等服务企业人员统一开通，有效扩大了服务品牌的视觉与听觉覆盖面。

2025年度项目支出绩效自评表

	项目支

出名称
	2025年度“企业办事不求人”工作

	主管部门
	株洲市工业和信息化局
	实施单位
	株洲市工业和信息化局机关

	项目资金

（万元）
	
	年初

预算数
	全年

预算数
	全年

执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	其中：当年财政拨款
	20
	20
	12.12
	
	
	

	
	上年结转资金
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	

	
	年度资金总额
	20
	20
	12.12
	10
	60.6%
	6.06

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	打造“企业办事不求人”升级版，以解决企业实际问题为核心，针对制约企业发展的堵点痛点难点问题，坚决做到“应收尽收、应办必办”，确保企业服务事项的办结率不低于98%，满意度提升至96%以上。
	2025年，全市“企业办事不求人”专班共收集办理企业问题1992件，办结1978件，办结率99.2%，企业满意度99.7%。2025年获评“全国工业和信息化系统先进集体”。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度

指标值
	实际

完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标

（40分）
	数量指标
	开展惠企活动及视频拍摄
	≥15场/期
	15场/期
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	验收合格率（%）
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	资金到位时效
	是否及时
	及时
	10
	10
	

	
	效益指标

（20分）


	经济效

益指标
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	社会效

益指标
	提升企业获得感受惠面
	是否提升
	明显提升
	10
	10
	

	
	
	生态效

益指标
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	可持续影响指标
	惠企政策直达快享
	是否及时
	及时
	5
	5
	

	
	
	
	营造良好营商环境，助推株洲工业高质量发展
	是否提升
	明显提升
	5
	5
	

	
	满意度

指标

（10分）
	服务对象满意度指标
	问题办理满意度
	≥96%
	99.7%
	10
	10
	

	
	成本指标（20分）
	经济成本指标
	问题交办系统年度运行维护费用
	≤10万元
	9.58万元
	10
	10
	因上级政策原因合同终止，合同尾款4.79万元不再支付，由市财政收回。

	
	
	
	开展惠企政策视频拍摄及彩铃宣传
	≤10万元
	9.76万元
	10
	10
	待支付合同尾款2.43万元。

	
	
	社会成本指标
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	生态环境成本指标
	/
	/
	/
	/
	/
	

	总分
	100
	96.06
	


备注：一个一级项目支出一张
安全生产委托技术服务经费

绩效自评报告
一、预算收支出情况 
2024年安全生产委托技术服务费19.1万元（合同时间：2024年4月8日―2025年4月8日），分两次支付，2024年12月20日支付9.55万元，余款验收合格于2025年8月27日支付9.55万元。现将余款部分绩效自评报告如下。

二、项目支出绩效情况 
为深入贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示精神，按照安全生产法“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，根据省、市安委和省工信厅安全生产工作部署要求，为更好履行行业主管部门安全生产监管职责，配强安全生产工作力量，加强工业企业安全生产管理，对全市民爆行业、民机、民船制造业、军工及工业企业进行安全隐患排查、治理、通过精准施策消除安全隐患，推进工业企业安全生产主体责任落实，杜绝重特大事故和防范较大事故发生，确保了监管行业、督促指导的企业全年生产安全稳定。
（一）利用成效分析。通过专项资金的高效使用，全面提高了“管行业、管安全、管生产”的服务，按照省、市工作部署要求，加强监管行业、工业领域安全生产工作，及时消除各类安全隐患，确保了工业企业安全生产形势平稳。

（二）压实企业主体责任。组织工信系统开展各类安全生产隐患排查，派出专家指导县市区开展安全生产警示教育培训会议2次，防灾减灾日、安全生产月宣传等工作，安全生产月期间在园区悬挂横幅300条，发放宣传小手册7000份，通过专家上门服务，有效防范化解企业安全风险隐患，全面压实了企业安全生产主体责任落实。

2025年度项目支出绩效自评表

	项目支

出名称
	安全生产委托技术服务经费

	主管部门
	株洲市工业和信息化局
	实施单位
	株洲市工业和信息化局机关

	项目资金

（万元）
	　
	年初

预算数
	全年

预算数
	全年

执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	其中：当年财政拨款　
	19.1
	9.55
	9.55
	
	
	

	
	上年结转资金　
	
	
	
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	
	
	
	

	
	年度资金总额　
	19.1
	9.55
	9.55
	10
	100%
	10

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	按照新《安全生产法》“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”要求，对工信系统所管辖企业更精准的消除安全生产隐患，进一步提高我市工信领域企业安全生产管理水平。　　
	确保了监管行业及工业企业安全生产形势平稳。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度

指标值
	实际

完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析

及改进措施

	
	产出指标

（40分）
	数量指标
	联合区县督导工业企业数
	≥500家
	≥500家
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	督促企业隐患限时整改
	≥90%
	99%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	按财政要求及时拨付资金
	=100%
	100%
	10
	10
	

	
	效益指标

（20分）
	经济效

益指标
	排查隐患
	减少事故率
	成效明显
	5
	5
	

	
	
	社会效

益指标
	遏制较大以上安全生产事故
	≤0起
	0起
	10
	10
	

	
	
	生态效

益指标
	/
	/
	/
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	为企业上门服务
	提升企业生产安全管理能力和效率
	成效明显
	5
	5
	

	
	满意度

指标

（10分）
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度
	≥85%
	95%
	10
	10
	

	
	成本指标（20分）
	经济成本指标
	聘请第三方服务经费
	≤19.2万元
	9.55万元
	20
	20
	按照合同约定进度付款，已付50%款项。

	
	
	社会成本指标
	/
	/
	/
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	/
	/
	/
	
	
	

	总分
	100
	100
	


2025年度市经济信息产业发展专项资金

绩效自评报告
—— 产业链办工作经费

一、预算收支出情况 
2025年全年预算收入35万元，实际支出18.58万元。 

二、项目支出绩效情况 
为深入落实习近平总书记关于湖南工作的重要讲话和指示批示精神，锚定“三高四新”美好蓝图，在打造全国重要先进制造业高地中彰显株洲力量。2025年，我市产业链专项经费支出18.58万元，主要用于产业链办公室工作经费。项目实施及绩效情况如下：

（一）工作机制持续完善。市委、市政府高度重视产业链工作，紧扣构建“3+3+2”现代化产业体系和“三个年”活动部署，全面落实全省重点产业倍增计划推进机制要求和全市产业育新培强攻坚部署，出台了《2025年株洲市产业链高质量发展工作要点》，印发了“十链百场千企”活动方案，推动工作机制优化升级、产业链布局更加精准、工作重点更加聚焦。截止12月底，链长带队到一线调研45余次，形成调研报告13篇。
（二）精准招商成效明显。各链围绕补链延链强链，更新了产业链全景图，强化产业链招商工作标准化指引。链长积极带队外出招商，如书记、市长等多次到北京、上海、青岛、武汉、哈尔滨等进行产业推介和对接，13条产业链链长或副链长外出招商28次。2025年，招引产业链项目共计190个，投资额达317.4亿元，可复用不锈钢液体运载火箭研制基地项目等一批落地开工；IGBT三期、光启科技905基地等重点项目即将建成投产。
（三）链群创建实现突破。轨道交通入选央视发布的首批“中国有影响力的城市产业名片”，AES100发动机获颁型号许可实现量产，硬质合金全国重点实验室重组成功获批，醴陵陶瓷入选中国首批消费名品，入围低空经济“链接力”指数50强。新增国家单冠5家，累计达25家，新增国家级专精特新“小巨人”企业6家，累计达96家，数量均居全省第2。石峰区功率半导体成功创建为国家中小企业特色产业集群，芦淞区纺织服装特色产业集聚区成功入选工信部纺织服装特色产业集聚区，北斗时空信息、攸县高分子功能膜及炎陵县高熔点稀有金属等3个产业集群通过省级集群竞赛。国家级产业集群达6个，位居全省第1。
（四）特色活动促进融通。深入开展“十链百场千企”活动，1-12月份，全市产业链共举办产业链重大活动98场，其中产业推介会20场、重点展会峰会29场、产业链圆桌会议11场、“双进”活动10场、“双带”活动7场、“双联”活动9场、链长与招商顾问碰头会6次、人才沙龙活动6场，进一步促进了产业链上下游企业融通发展。配合举办2025中国产业转移发展对接活动（湖南）四个产业链专场对接活动，我市签约项目17个，发布项目51个，成功举办北斗规模应用国际峰会、2025工业软件创新发展大会、瓷博会、功率半导体产业对接会、航空嘉年华、硬质材料及工具产业发展大会、“湘域湘质”系列科技成果供需对接活动，首届智慧钢铁产业跨区供需对接活动等系列重大活动。

（五）产业生态持续优化。常态开展“送解优”行动，打造“企业办事不求人”升级版，各链创新服务方式，以“制造名城”产业链企业圆桌会议、企业重大问题交办会等形式，切实推动链上问题解决，1-12月份，13条产业链共举办产业链圆桌会议11场次，企业重大问题交办会16场次，共收集链上企业“急难愁盼”问题908个，办结问题900个，办结率超99%，有效破解了一批长期制约发展的瓶颈问题。

2025年度项目支出绩效自评表

	项目支

出名称
	    产业链办工作经费　

	主管部门
	　株洲市工业和信息化局
	实施单位
	　株洲市工业和信息化局机关

	项目资金

（万元）
	　
	年初

预算数
	全年

预算数
	全年

执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	其中：当年财政拨款　
	60
	35
	18.58
	
	
	

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	年度资金总额　
	60
	35
	18.58
	10
	53.08%
	5.31

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	推进全市产业链高质量发展。
	推进全市产业链高质量发展。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度

指标值
	实际

完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标

（40分）
	数量指标
	“四上企业”产业链总规模
	≥5000亿元
	6166.65亿元
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	国省产业集群（含培育对象）数量
	≥4个
	15个
	20
	20
	

	
	
	时效指标
	奖补资金发放时间
	2025年12月前
	2025年12月前
	10
	10
	

	
	效益指标

（20分）


	经济效

益指标
	全市规工增加值增速
	≥5%
	9.6%
	10
	10
	

	
	
	社会效

益指标
	产业链供应链稳定性
	确保产业链供应链稳定
	全年产业链供应链持续稳定
	5
	5
	

	
	
	生态效

益指标
	工业企业能耗
	≥2%
	万元规模工业增加值能耗下降9.8%
	3
	3
	

	
	
	可持续影响指标
	产业知名度、影响力
	进一步提升
	产业的知名度和影响力持续扩大
	2
	2
	

	
	满意度

指标

（10分）
	服务对象满意度指标
	满意度
	≥85%
	96%
	10
	10
	

	
	成本指标（20分）
	经济成本指标
	链办工作经费
	≤50万元
	18.58万元
	20
	20
	

	
	
	社会成本指标
	/
	/
	/
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	/
	/
	/
	
	
	

	总分
	100
	95.31
	


备注：一个一级项目支出一张

2024年度市经济信息产业发展专项资金

绩效自评报告
——2025制造名城政企联谊会暨株洲市企业家年会活动专项
一、预算收支出情况 
2024年预算收入20万元，其中年初预算20万元，结转至2025年度20万元，用于2025制造名城政企联谊会暨株洲市企业家年会活动专项，已完成支付19.0488万元。 
二、项目支出绩效情况 
2025制造名城政企联谊会暨株洲市企业家年会活动专项支出19.0488万元。主要用于支出：开展2025制造名城政企联谊会暨株洲市企业家年会活动费用。项目实施及绩效情况如下：
根据全市统一安排，于2025年1月21日在希尔顿酒店举办制造名城政企联谊会暨2025年度企业家年会。本次活动是深入贯彻落实《中共中央国务院关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的意见》（中发﹝2017﹞25号）精神的重要举措，进一步弘扬和激发了企业家精神，塑造了一批优秀企业家典型，营造了尊重和激励企业家干事创业的社会氛围，鼓励广大企业家以创新为引领，加快促进企业高质量发展，促进政企携手同心、构建亲清政商关系。

2025年度项目支出绩效自评表

	项目支

出名称
	2025制造名城政企联谊会暨株洲市企业家年会活动　

	主管部门
	　株洲市工业和信息化局
	实施单位
	　株洲市工业和信息化局

	项目资金

（万元）
	　
	年初

预算数
	全年

预算数
	全年

执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	其中：当年财政拨款　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	上年结转资金　
	19.05
	19.05
	19.05
	
	100%
	

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	年度资金总额　
	19.05
	19.05
	　19.05
	10
	100%
	10

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	开展完成1场政企联谊会暨株洲市企业家年会，促进政企交流，共谋我市经济高质量发展。　
	　完成1场政企联谊会暨株洲市企业家年会，促进政企交流。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度

指标值
	实际

完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标

（40分）
	数量指标
	开展政企联谊会暨株洲市企业家年会
	1次
	1次
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	验收合格率（%）
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	资金到位时效
	是否及时
	及时
	10
	10
	

	
	效益指标

（20分）


	经济效

益指标
	/
	/
	
	
	
	

	
	
	社会效

益指标
	构建亲清政商关系,推动营商环境持续全面优化
	是否

提升
	明显提升
	10
	10
	

	
	
	生态效

益指标
	/
	/
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	营造良好营商环境，助推株洲工业高质量发展
	是否提升
	明显提升
	10
	10
	

	
	满意度

指标

（10分）
	服务对象满意度指标
	亲清政商关系
	≥90%
	参与企代表均表示满意
	10
	10
	

	
	成本指标（20分）
	经济成本指标
	政企联谊会暨株洲市企业家年会费用
	≤20万元
	19.05万元
	20
	20
	

	
	
	社会成本指标
	/
	/
	
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	/
	/
	
	
	
	

	总分
	100
	100
	


备注：一个一级项目支出一张
2024年中央中小企业发展专项

绩效自评报告

一、预算收支情况

2025年，预算收入941.55万元，实际支出476.77万元。

二、绩效目标分解下达情况

（一）资金下达与使用范围

本项目资金（上年结转941.55万元）主要用于启动核心支撑机构和第三方监理服务招标及相关政府购买服务工作。2025年实际支出476.77万元，其中，428.5万元拨付至湖南省工业互联网发展研究中心（株洲市中小企业数字化转型城市试点全过程咨询及评测验收服务第一笔服务费），42.275万元拨付至株洲市智能制造协会（株洲市中小企业数字化转型城市试点第三方监理服务第一笔服务费），4.724万元拨付至湖南浦建招标有限公司，1.27万元拨付至株洲天一和招标代理有限公司。
（二）绩效目标情况

依据年初设定目标，旨在通过引入高水平的第三方机构，对全市中小企业数字化转型工作进行全过程咨询、评测验收及监理，确保试点城市建设合规、高效推进。

三、项目绩效目标完成情况

（一）项目实施时间及主要内容
项目实施时间：2025年1月-12月。

项目实施内容：本项目主要包含两个核心子项：一是“株洲市中小企业数字化转型城市试点全过程咨询及评测验收服务项目”；二是“株洲市中小企业数字化转型城市试点第三方监理服务项目”。主要工作涵盖对申报试点企业的全过程咨询、评测验收以及对转型过程的监理。

（二）项目实施及完成情况
2025年，我局严格依规完成了核心支撑机构和第三方监理服务的招标工作，并顺利推进了相关服务落地。通过引入第三方专业力量，有效规范了资金使用流程，提升了企业数字化转型的实施质量。实际完成情况如下：

招标完成率。完成核心支撑机构和第三方监理服务招标共2个，完成率100%。

服务交付。全年完成全过程咨询及评测验收服务1项，完成第三方监理服务1项。

社会效益。顺利完成对申报株洲市中小企业数字化转型城市试点企业的全过程咨询、评测验收和监理工作，覆盖试点企业申报全流程，保障了试点工作的公正性与专业性。

（三）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。完成了核心支撑机构和第三方监理服务招标2个（指标值2个）；完成了全过程咨询及评测验收服务1项（指标值1项）；完成了第三方监理服务1项（指标值1项）。各项数量指标均超额或按期完成。

2.质量指标。服务内容符合招标文件及合同要求，资金使用合规，服务质量获得实施单位认可。

3.社会效益。通过专业监理与咨询，显著提升了试点企业申报材料的规范性和转型方案的可行性，降低了项目实施风险。

4.服务对象满意度。在服务过程中，未发生不满意投诉情况，申报试点的企业对咨询及监理服务的满意度达到90%，高于预期目标（≥80%）。

四、主要经验做法、存在问题、改进措施和建议

（一）必须严格依规推进招标采购，确保程序合法合规。在项目实施过程中，始终严格遵守政府采购及相关财经纪律，确保核心支撑机构和第三方监理服务招标工作公平、公正、公开，为试点工作夯实基础。

（二）必须强化全过程监督咨询，保障试点转型质效。通过引入专业的第三方监理和全过程咨询服务，有效规范了数字化转型试点企业的改造和验收流程，确保了财政资金使用效益和转型成效。

（三）存在问题及改进措施。本项目年度资金总额941.55万元，实际执行数仅为476.77万元。主要原因为第三方监理和全过程咨询服务两个服务项目费用是按合同约定进行支付，后续款项需待验收工作推进后拨付。下一步将加快项目实施和验收进度，严格按照合同约定及项目进度及时拨付资金，切实提高预算执行率。
五、其他需要说明的问题

无。

2025年度项目支出绩效自评表

	项目支

出名称
	2024年中央中小企业发展专项　

	主管部门
	株洲市工业和信息化局
	实施单位
	株洲市工业和信息化局机关

	项目资金

（万元）
	　
	年初

预算数
	全年

预算数
	全年

执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	其中：当年财政拨款　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	上年结转资金　
	　941.55
	941.55
	　476.77
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	年度资金总额　
	　941.55
	941.55
	　476.77
	　10
	50%
	5

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	为加快推进全市中小企业数字化转型城市试点工作，确保达到试点预期，我局拟联合市财政局，尽快启动核心支撑机构和第三方监理服务招标以及其他政府购买服务工作。　　
	　2025年严格依规完成了核心支撑机构和第三方监理服务招标及相关服务工作

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度

指标值
	实际

完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标

（40分）
	数量指标
	完成了核心支撑机构和第三方监理服务招标
	2项
	2项
	10
	10
	

	
	
	质量指标
	株洲市中小企业数字化转型城市试点全过程咨询及评测验收服务项目
	1个
	1个
	15
	15
	

	
	
	
	株洲市中小企业数字化转型城市试点第三方监理服务项目
	1个
	1个
	15
	15
	

	
	效益指标

（20分）


	经济效

益指标
	/
	/
	/
	
	
	

	
	
	社会效

益指标
	对申报株洲市中小企业数字化转型城市试点企业进行全过程咨询及评测验收和监理工作
	2项
	2项
	20
	20
	

	
	
	生态效

益指标
	/
	/
	/
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	/
	/
	/
	
	
	

	
	满意度

指标

（10分）
	服务对象满意度指标
	申报株洲市中小企业数字化转型城市试点企业
	≥80%
	90%
	10
	10
	

	
	成本指标（20分）
	经济成本指标
	2024年中央中小企业发展专项经费
	≤941.55万元
	476.77万元
	20
	20
	

	
	
	社会成本指标
	/
	/
	/
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	/
	/
	/
	
	
	

	总分
	100
	95
	


备注：一个一级项目支出一张
2024年省中小企业服务体系项目补助资金

绩效自评报告
（2025年度资金使用情况）

一、预算收支出情况 
2024年年初预算30万元，实际支出0.61万元。结转至2025年29.39万元，主要用于服务能力提升培训以及“创客中国”创新创业大赛等活动支出29.39万元。
二、项目支出绩效情况 
2024年12月获省中小企业服务化系项目资金收入30万元，用于2024-2025年中小企业服务能力提升活动经费，2024年实际支出0.61万元，主要用于支出开展企业服务能力提升活动场地、用餐、资料等费用。2025年实际支出29.39万元，项目实施及绩效情况如下：开展“创客中国”创新创业大赛活动；印发惠企政策“口袋书”近1600册；组织了赴浏阳、杭州和株洲市内三场次服务能力提升培训，2025年4月下旬组织各县市区企业服务专员60余人参加为期3天的株洲市中小企业服务能力提升专题研讨班；6月下旬组织市县两级50余名服务企业干部和部分企业代表，在浏阳经开区开展为期3天的“携手行动、走进园区”能力提升专题培训班；10月中旬组织市、县两级工信部门及企业服务业务骨干约50人，赴杭州开展为期6天的企业服务能力提升专题培训。通过“理论+实践”、“课堂+现场”的融合培训模式，取得了预期成效。一是有效拓宽了学员的视野格局，使其对产业发展前沿与企业服务创新有了更前瞻的把握。二是切实提升了学员的业务能力，系统掌握了更多服务企业的实用方法与政策工具。三是显著增强了学员的内生动力，通过对标先进，激发了提升本地服务水平的责任感与主动性。四是促进了市、县两级服务骨干之间的交流互鉴，形成了更强的工作合力。

2025年度项目支出绩效自评表

	项目支

出名称
	2024年省中小企业服务体系项目补助资金　

	主管部门
	　株洲市工业和信息化局
	实施单位
	　株洲市工业和信息化局

	项目资金

（万元）
	　
	年初

预算数
	全年

预算数
	全年

执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	其中：当年财政拨款　
	
	
	
	　
	　
	　

	
	上年结转资金　
	29.39
	29.39
	29.39
	
	100%
	

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	年度资金总额　
	　29.39
	29.39
	　29.39
	　10
	　100%
	　10

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	通过开展中小企业服务能力提升培训活动，提升企业服务工作人员的政策解读、资源整合及问题解决等综合能力。　　
	开展“创客中国”创新创业大赛活动；组织了赴浏阳、杭州和株洲市内三场次服务能力提升培训；印发惠企政策“口袋书”近1600册等。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度

指标值
	实际

完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标

（40分）
	数量指标
	开展企业服务工作人员培训
	≥3场次
	3场
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	质量评估
	100%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	资金到位时效
	是否及时
	及时
	10
	10
	

	
	效益指标

（20分）


	经济效

益指标
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	社会效

益指标
	企业服务工作人员能力提升
	是否提升
	明显提升
	20
	20
	

	
	
	生态效

益指标
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	可持续影响指标
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	满意度

指标

（10分）
	服务对象满意度指标
	县市区企业服务人员办理企业问题满意度
	≥90%
	94.99%
	10
	10
	

	
	成本指标（20分）
	经济成本指标
	省中小企业服务能力提升专项经费使用
	≤30万元
	30万元
	20
	20
	

	
	
	社会成本指标
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	生态环境成本指标
	/
	/
	/
	/
	/
	

	总分
	100
	100
	


备注：一个一级项目支出一张
2025年度无线电管理经费绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目单位基本情况
株洲市工业和信息化局加挂湖南省无线电管理委员会办公室株洲市管理处（简称株洲管理处）牌子。主要职能是：贯彻执行国家和省有关无线电管理的方针、政策、法规和制度；制订株洲市无线电管理的具体办法，报省无线电管理委员会办公室审定后组织实施；协调处理株洲市行政区域内无线电管理方面的事宜；会同有关部门审查行政区域内无线电台（站）的建设布局和台（站）址，指配频率和呼号并核发电台执照，负责征收无线电频率占用费；组织、协调省、市无线电监测站对本行政区域的无线电监测。湖南省无线电管理委员会办公室株洲市监测站（简称株洲市监测站）为正科级公益一类事业单。主要职能是：监测无线电台（站）是否按照规定程序和核定的项目工作；查找无线电干扰源和未经批准使用的无线电台（站）；测定无线电设备的主要技术指标；检测工业、科学、医疗等非无线电设备的无线电波辐射。

（二）项目预算和支出情况

2025年全年预算147.83万元，其中年初预算106万元，实际支出114.75万元。 
二、综合评价情况及评价结论

2025 年度株洲市无线电管理经费资金管理规范、使用高效，资金到位及时，经费保障作用充分发挥，各项绩效目标均超额或按要求完成，无线电管理各项工作取得显著成效。本次自评对照绩效（共性）指标体系逐项评分，综合评价为优秀，自评总分100分（具体评分见附表）。

三、绩效自评指标分析情况

对照无线电管理经费资金绩效评价共性指标体系，结合2025年株洲市无线电管理工作实际，分析如下：

（一）项目产出情况

1.产出数量方面。全年完成固定监测站定期巡检 12 次，覆盖全市 10 个固定监测站；完成技术设备维护 40 人次，含日常巡检、故障抢修、专项维护等工作；网络专线租赁按计划完成 4 条，其中 3 条为核心专线、1 条为外网线，全额保障通信需求。突出做好全国全省“两会”“春节”“国庆”“轨博会”“北斗峰会”等重要时期、重大活动期间的无线电安全保障工作，全程护航无线电通信畅通、安全无事故；完成重要考试保障 26场次，涵盖高考、司法考试等，累计出动人员378人次，出动车辆110余车次，动用设备200余台套，累计监测时长2398小时，多次获评全市教育招生考试优秀成员单位等荣誉称号；开展业务培训 20 余次，含设备操作、执法、政策培训等，实现人员全覆盖；组织技术执法演练3次，其中牵头1次、参与2次跨区域联合演练；查处各类干扰 17起，含民航、铁路、屏蔽器等干扰类型，均实现闭环处理；按计划开展 “黑广播”“伪基站” 等专项行动 2 次；开展民航铁路专项监测 12 次，在重点时段、重点区域加密监测频次；立案查处车载GPS屏蔽器干扰民航、违法使用无线电对讲机案件各1件，程序合规。

2.产出质量方面。一是运行维护质量达标率。全市技术设备总数（含固定站设备、移动监测车、便携式设备等）共 85 台（套），其中可正常使用设备 85 台（套），设备完好率为 100%；全年完成 12 次固定站设备测试验证，涵盖频段扫描、测向精度、抗干扰能力等内容，取得运维公司及省厅认可的检验报告，流程合规。二是专项监管及其他质量达标率。遵循“依法行政、科学监管、公正执法、服务发展”的原则，强化对无线电频率使用和各类无线电台站的行政监管工作力度。制定监督检查年度工作计划，组织开展无线电频率台站专项核查、“潇湘净波”、打“黑”除“伪”、无线电发射设备销售备案检查、无人机反制设备排查等专项行动。2025年，积极开展无线电发射设备线上、线下销售备案巡检工作，现场抽查销售备案经营主体25家，抽查设备176台（套），新增销售备案主体12家，新增销售备案设备1388台（套），立案查处车载GPS屏蔽器干扰民航、违法使用无线电对讲机案件各1件，成功排查某学校非法使用信号屏蔽器等干扰事件17起，有效维护了良好的空中电波秩序。

3.产出时效方面。一是运行维护完成及时率。2025 年共发生设备故障 2 起，分别为茶陵站雷击断电、芦淞站测向系统故障，均在 24 小时内响应、72 小时内完成维修，维修后设备恢复正常运行，未影响日常监测工作，符合 “及时完成维修且质量达标” 标准。二是专项监管及其他完成及时率。本年度 17 起干扰均在24 小时内反馈处理结果，实现闭环管理；按照国家无线电管理机构要求及时报送各项相关工作内容，本年度按时报送监测月报、经费执行情况、专项行动总结等资料，无迟报漏报；及时响应处理重大活动保障期间的无线电干扰案件启动监测排查，重大活动期间建立 24 小时应急值守。

（二）项目效益情况

1.社会效益方面。严格按照《无线电频率使用和在用无线电台（站）监督检查暂行办法》要求，制定并印发《2025 年度株洲市无线电管理领域行政检查工作方案》《株洲市 2025 年度无线电频率使用和在用无线电台（站）监督检查工作方案》等多份文件，成立专项核查小组，采取执照书面审查与实地抽查相结合的方式，现场核查铁路、民航、公众移动通信基站等单位台站44台（套）、业余无线电台6台（套），各项检查工作均有完整的计划、实施、总结记录，工作落实到位；扎实开展 “潇湘净波” 专项行动，严厉打击非法设台用频行为，依法查处车载GPS屏蔽器干扰民航、非法使用对讲机等案件，精准排查并处置学校违规使用信号屏蔽器、银行叫号器杂散干扰等各类非法设台相关干扰事件17起，依法处理涉案设备6台套，查处工作记录齐全、流程规范；印制《无线电发射设备销售备案工作指南》，建立 “线上查 + 线下查” 的发射设备销售监管工作机制，2025年开展季度巡检4次，现场抽查销售备案经营主体25家，抽查设备176台（套），新增销售备案主体12家，新增销售备案设备1388台（套），及时规范备案流程，下发备案告知书18份，相关检查、处置记录完整，有效维护了良好的空中电波秩序。

2.经济效益方面。围绕保障重点行业用频需求、规范频占费收缴、优化行政许可、严格行政执法等方面发力，切实以无线电管理工作赋能当地经济高质量发展。实时动态规范管理各类无线电台站3.4万余个，依法实施行政许可15件，受理审批其他各类台站近200个（不含公众通信基站，下同），核发电台执照91份，新入库公众移动通信基站15806个，变更公众移动通信基站33623个，依法注销公众移动通信基站16173个，所有行政许可受理资料齐全，办结率、准确率、案卷完整率均达到100%,不断提高频率台站数据准确性、完整性，持续夯实无线电管理工作基础。
3.可持续影响方面。2025年，株洲市充分发挥无线电管理工作职能，创新普法宣传形式，打造 “电波卫士号” 智轨宣传专列，开展世界无线电日、全国无线电管理宣传月等主题宣传 3 次，发放宣传资料2500余份，解答群众咨询100余人次；同时，相关普法宣传工作成效在各级媒体平台刊载报道，普法覆盖面广、效果显著，切实促进了无线电事业健康发展。

（三）项目满意度

2025年，株洲市无线电管理机构聚焦各行业设台用频实际需求，频谱调配科学合理，审批流程简洁高效，日常监管严谨规范，服务保障贴心到位，主动靠前解决各类用频难题，全力保障各行业通信秩序平稳有序开展，各项工作履职到位、成效显著，全方面满足行业发展需求，整体服务工作达到百分之百满意。
（四）项目成本情况

2025年无线电管理经费按用途划分为运行维护成本、专项监管成本均未超预算。无线电管理经费100%用于无线电管理专项工作。

2025年度项目支出绩效自评表

	项目支

出名称
	中央无线电管理经费

	主管部门
	株洲市工业和信息化局
	实施单位
	株洲市工业和信息化局机关

	项目资金

（万元）
	　
	年初

预算数
	全年

预算数
	全年

执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	其中：当年财政拨款　
	106
	106
	97.72
	
	
	

	
	上年结转资金　
	　41.83
	　41.83
	　17.03
	
	
	

	
	其他资金
	　
	　
	　
	
	
	

	
	年度资金总额　
	147.83
	　147.83
	　114.75
	10
	77.62%
	7.76

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	完成无线电管理工作。
	按要求完成无线电管理基础和技术设施建设、无线电管理基础和技术设施运行维护、无线电管理专项监管工作、无线电发射设备型号核准测试等工作，获评全省无线电管理工作先进单位。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度

指标值
	实际

完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析

及改进措施

	
	产出指标

（40分）
	数量指标
	无线电监测设施定期巡检
	≥12次
	12次
	20
	20
	

	
	
	质量指标
	设备使用情况
	≥90%
	100%
	10
	10
	

	
	
	时效指标
	无线电干扰申诉处理率
	≥95%
	100%
	10
	10
	

	
	效益指标

（20分）
	经济效

益指标
	行政许可受理办结率
	=100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	社会效

益指标
	频（台）管理
	≥4次
	15次
	10
	10
	

	
	
	生态效

益指标
	/
	/
	/
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	无线电宣传
	≥3次
	3次
	5
	5
	

	
	满意度

指标

（10分）
	服务对象满意度指标
	重点用频用台单位满意度
	≥80%
	100%
	10
	10
	

	
	成本指标（20分）
	经济成本指标
	无线电管理经费用于无线电管理专项工作
	=100%
	100%
	20
	20
	

	
	
	社会成本指标
	/
	/
	/
	
	
	

	
	
	生态环境成本指标
	/
	/
	/
	
	
	

	总分
	100
	97.76
	




