附件1

2022年已开工集中式光伏电站项目情况表

| 序号 | 项目地 | 项目名称 | 所在位置 （具体到村） | 备案日期 | 规模 （万千瓦） | 开工时间 | 计划投产时间 | 建设单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 封开县 | 华润肇庆封开润凤复合光伏发电项目 | 平凤镇范村、峡村、古石村、古显村、罗围村、平岗村、平原村、红庄村、广峰村等 | 2021/3/4 | 10 | 2022/1 | 2022/12 | 华润电力新能源投资有限公司 |
|  | 封开县 | 广东华电肇庆封开南丰镇50MW光伏发电项目 | 渡头、富孟、平摊、且止、汶塘、小洞、开明、附城、思料村的坑塘 | 2021/9/18 | 5 | 2021/12 | 2022/6/30 | 广东华电福新封开新能源有限公司 |
|  | 封开县 | 广东华电肇庆封开金装镇50MW农光互补项目 | 金装镇社区、新圩、大林、大府、安靖、开祥、大田、万安、望高、民益村 | 2022/1/18 | 5 | 2022/1 | 2022/6/30 | 广东华电福新封开新能源有限公司 |
|  | 高要区 | 广东华电肇庆高要南岸100MW渔光互补项目 | 肇庆市高要区南岸街道马安社区、岗灶社区 | 2021/2/5 | 10 | 2021/8/1 | 2022/9/1 | 广东华电福新肇庆新能源有限公司 |
|  | 高要区 | 广东华电肇庆高要金山100MW渔光互补项目 | 肇庆市高要区南岸街道马安社区、岗灶社区 | 2021/7/20 | 10 | 2021/9/1 | 2022/9/1 | 广东华电福新肇庆新能源有限公司 |
|  | 高要区 | 广东华电肇庆高要白诸100MW渔光互补项目 | 肇庆市高要区白诸镇夏播村及周边区域 | 2021/3/23 | 10 | 2021/9/1 | 2022/9/1 | 广东华电福新肇庆新能源有限公司 |
|  | 怀集县 | 广东华电肇庆怀集梁村200MW农业光伏项目 |  | 2021/9/30 | 20 | 2021/9 | 第一次并网： 2021年12月26日（0.3万千瓦）；第二次并网： 2022年10月1日（19.7万千瓦） | 广东华电福新怀集新能源有限公司 |
|  | 怀集县 | 中能建投怀集大岗150MW“农光一体”光伏示范项目 |  | 2021/1/27 | 15 | 2022/3/22 | 2023/6/30 | 中能建投（怀集）新能源有限公司 |
|  | 怀集县 | 怀集县幸福街道三多村100MW农光互补光伏发电项目 |  | 2020/4/27 | 10 | 2021/3 | 2022/12 | 怀集县三多新能源科技有限公司 |
|  | 怀集县 | 怀集县冷坑镇一期100MW农光互补项目 |  | 2020/9/22 | 10 | 2021/8/20 | 2022/12/1 | 怀集县怀建新能源有限公司 |
|  | 四会市 | 四会市下茆镇300MW光伏复合平价上网电站 |  | 2021/2/8 | 30 | 2022/1 | 2023/12 | 肇庆市莱特斯新能源有限公司 |
|  | 广宁县 | 华电广宁南街镇70MW光伏项目 |  | 2021/3 | 7 | 2021/8 | 2021/12 | 广东华电福新广宁新能源有限公司 |
| 合计 |  |  |  |  | 142 |  |  |  |