附录1             
积水线外推法确定小窑老空水探水线
	边界
名称
	确定方法
	煤层
硬度
	探水线距离（m）

	
	
	
	依靠调查分析判断
	有一定图纸资料参考
	有较可靠图纸资料

	探水线
	积水线外推法
	松软
	100 ~ 150
	80 ~ 100
	35 ~ 40

	
	
	中硬
	80 ~ 120
	60 ~ 80
	30 ~ 35

	
	
	坚硬
	60 ~ 100
	40 ~ 60
	30

	警戒线
	探水线外推法
	
	60 ~ 80
	40 ~ 50
	20 ~ 40



附录2            
煤矿采掘工作面探放水作业流程管控表
矿井名称：                    采区名称：              工作面名称：
	工作步骤
	内容及要求
	责任人签字

	第一步
	水情水害评估
	评估（水情水害预测预报）有水患则进入下一步，无水患则不执行后续步骤。
	1.评估人员：
2.地测科长：
3.总工程师：

	第二步
	探放水设计及措施编制
	工程设计
	必须有：反映积水情况的工程平、剖面图，钻场、钻孔布置图，单孔剖面图，排水线路图、避灾线路图，钻场支护图，止水套管安装图，积水、补给水情况说明，钻孔涌水量说明，钻孔孔径说明。
	1.编    制：
2.审    核：
3.地测科长：
4.总工程师：

	
	
	排
水
设
计
	必须有：水泵选型及台数，排水管及趟数，钻场附近设置电话，满足双电源供电，水仓的规定和要求。
	1.编    制：
2.审    核：
3.机电区长：
4.机电矿长：

	
	
	安全措施
	必须有：钻机运输安全措施，钻机安装安全措施，退钻进钻安全措施，止水套管安装安全措施，防治有毒有害气体伤人措施，安检员、瓦检员、技术员现场值守措施，现场应急处置措施。
	1.编    制：
2.审    核：
3.机电区长：
4.安检科长：
5.总工程师：

	第三步
	施钻前
现场验收
	必须满足：钻场及支护符合要求，钻机符合要求，钻机安装符合要求，止水套管安装符合要求，钻场附件电话设置符合要求，水仓符合要求，供电、监控视频符合要求，水泵及排水管路符合要求。
	1.地测科：
2.机电科：
3.安检科：
4.采  区：
5.分管矿长：

	第四步
	施钻探水
	必须满足：第一步、第二步、第三步完成签字，安检员、瓦检员、技术员现场值守，钻场支护完好；，施工中钻孔参数、水量水压岩屑观测记录、有毒有害气体检测、关键孔终孔位置测斜。
	1.安检员：
2.瓦检员：
3.技术员：
4.施钻人：

	第五步
	探放水
总结评估验证
	必须满足：放水量与预计水量进行对比分析，施工验证孔后无积水。防治水工程现场验收必须进行视频验收，并将视频验收资料保存至总结评估结论。编制探放水总结报告。
	1.编    制：
2.审    核：
3.地测科长：
4.安检科长：
5.总工程师：

	第六步
	发送准许
掘（采）
通知书
	通知书必须明确允许掘进或回采推进的工程进度。
	1.编    制：        2.审    核：
3.地测科长：        4.安检科长：
5.总工程师：        6.分管矿长：
7.区    长：        8 分管区长：
9.采掘队长：

	说明
	1.本表格用于存在探放水作业的采掘工作面。
2.凡编有序号的工作流程（含子流程）必须按照序号顺序签字，上一流程未完成下一流程拒绝签字。工序前面未编号，可根据各自业务范围内工作完成情况签字认可。
3.每个环节谁负责谁签字，谁签字谁负责，签字必须注明日期。
4.水文地质类型复杂、极复杂的煤矿，地测科长栏改为防治水部门负责人，分管矿长栏改为防治水副矿长。
5.本表技术部门、安检部门、采区、队组各一份。



附录3             
掘进工作面探放水停止掘进通知单
签发人：（矿总工程师）
	工作面名称
	         采区          掘进工作面

	水害情况
	[简要叙述工作面掘进前方存在的水害类型、水体位置及范围、水量及水压]



	停掘位置
	X号测点前：平距     米，斜距     米。

	必须落实
的要求
	1.施工队组必须掌握每班掘进进尺数，每天统计累计进尺和剩余进尺并报防治水相关责任部门。
2.到达停止掘进位置时，要编制停止掘进安全措施并经矿组织验收。
3.停止掘进后按照矿批复的探放水设计实施探放水工作。
4.只有接收到矿下发的工作面允许掘进通知单并经复产验收后方可恢复掘进作业。
5.本通知必须在掘进工作面进入探放水警戒线前下发到防治水相关责任部门。

	注：下列签字中，水文地质类型复杂、极复杂的煤矿，地测科长栏改为防治水部门负责人，分管矿长栏改为防治水副矿长。水文地质类型中等、简单的煤矿，防治水副总工程师栏不签。

	编制
	
                                                         年    月    日

	审核
	
                                                         年    月    日

	地测科长
	
                                                         年    月    日

	防治水
副总工程师
	
                                                         年    月    日

	矿总工程师
	
                                                         年    月    日

	分管安全
副矿长
	
                                                         年    月    日

	分管掘进
副矿长
	
                                                         年    月    日

	煤矿调度
负责人
	
                                                         年    月    日

	煤矿安全
部门负责人
	
                                                         年    月    日

	采区负责人
	
                                                         年    月    日

	掘进队组
负责人
	
                                                         年    月    日

	附图（可另附一页）
                掘进工作面水害位置平、剖图（1:1000或1:500）




附录4             
掘进工作面探放水允许掘进通知单
签发人：（矿总工程师）
	工作面名称
	         采区          掘进工作面

	水害治理情况
	[简要叙述水害情况、本次（循环）探放水情况、探放水验证情况、本次（循环）探放水评估结论]

	允掘距离
	以本次（循环）探放水点为基点，允许往前方掘进：平距      米，斜距      米。

	要求
	接到矿下发的工作面允许掘进通知单后，必须经复产验收后方可恢复掘进作业。需多次（循环）探放水的，恢复掘进后施工队组必须掌握每班掘进进尺数，每天统计累计进尺和剩余进尺，到达允掘距离终点必须停止掘进，严禁超掘，并报防治水部门核定。

	注：下列签字中，水文地质类型复杂、极复杂的煤矿，地测科长栏改为防治水部门负责人，分管矿长栏改为防治水副矿长。水文地质类型中等、简单的煤矿，防治水副总工程师栏不签。

	编制
	
                                                         年    月    日

	审核
	
                                                         年    月    日

	地测科长
	
                                                         年    月    日

	防治水
副总工程师
	
                                                         年    月    日

	矿总工程师
	
                                                         年    月    日

	分管安全
副矿长
	
                                                         年    月    日

	分管掘进
副矿长
	
                                                         年    月    日

	煤矿调度
负责人
	
                                                         年    月    日

	煤矿安全
部门负责人
	
                                                         年    月    日

	采区负责人
	
                                                         年    月    日

	掘进队组
负责人
	
                                                         年    月    日

	附图（可另附一页）
               掘进工作面允掘距离平、剖图（1:1000或1:500）










附录5            
掘进工作面探放水治理成果牌板
	工作面名称
	         采区          掘进工作面

	水害探放
治理情况
	钻探情况
	[简述施工的钻孔数量，钻孔参数、终孔位置是否符合设计规定，累计放水体积，本次（循环）探放水是否达到设计要求，水害是否消除]


	
	物探结论
	

	允掘距离
	以本次（循环）探放水点为基点，允许往前方掘进：平距      米，斜距      米。

	要求
	本牌板由矿防治水部门制作，交由施工采区（队组）正确安设在基点处并上锁管理，不得随意更改数据、挪动和破坏牌板。

	注：下列签字中，水文地质类型复杂、极复杂的煤矿，地测科长栏改为防治水部门负责人；水文地质类型中等、简单的煤矿，防治水副总工程师栏不签。

	编制
	
                                                         年    月    日

	审核
	
                                                         年    月    日

	地测科长
	
                                                         年    月    日

	防治水
副总工程师
	
                                                         年    月    日

	矿总工程师
	
                                                         年    月    日

	附图
            掘进工作面水害探放治理成果图（1:1000或1:500）








附表
           掘进工作面水害探放治理参数表









提示：1.牌板应采用不易损坏的硬质材料制作，横向长度750毫米、竖向高度500毫米为宜；
2.成果图及参数表分置于右侧。
[bookmark: _GoBack]附录6             
掘进工作面允掘进尺动态管理牌板
	工作面名称
	         采区          掘进工作面

	允许掘进
控制基点
位置
	[与矿防治水管理部门设置的上一次（循环）水害探放治理成果牌板中的基点一致]

	允掘进尺
动态管控

	以允许掘进控制基点为起点，往前方允许掘进：平距      米，斜距      米（与矿防治水管理部门设置的水害探放治理成果牌板中的允掘进尺一致）。
截至        年    月     日      点班末止，本班进尺        米，累计总进尺
         米，还剩余允许进尺        米。

填写人：
年    月    日    时
核定人：
年    月    日    时

	要求
	1.本牌板由区（队）技术人员制作，由施工队组当班队长按照现场情况正确安设在掘进工作面附近，班末允掘距离动态管控数据，并对填写数据的真实性负责。
2.当班安检员对数据填写现场监督和核定。


提示：牌板应采用不易损坏的硬质材料制作，横向长度500毫米、竖向高度300毫米为宜。

