| 苏州市级财政支出项目绩效自评价报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 苏州市级财政支出项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 综合委托业务费 |  |  |  |  |  |  | 项目年份 |  |  | 2025 |  |
| 项目主管部门(单位) |  |  | 苏州市工业和信息化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级预算执行情况（万元） | 年初预算数 |  | 当年使用上年结余、 结转及当年预算追加追减数 |  |  |  |  | 财政拨款数 |  |  | 指标结余数 |  | 指标结余收回数 |  |
|  | 310.2 |  |  |  |  |  |  | 310.2 |  |  | 0 |  |  |  |
| 市级财政资金使用情况（万元） | 财政拨款数 |  | 实际支付数 |  |  | 资金结余、结转数 |  |  |  | 其中： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结转数 |  |  | 财政收回数 |  |
|  | 310.2 |  | 206.79 |  |  | 103.41 |  |  |  |  |  |  | 103.41 |  |
| 项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 子项名称 |  |  |  |  | 调整预算数（万元） |  |  |  |  | 实际支出数（万元） |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 310.2 |  |  |  |  | 206.79 |  |  |  |  |
| 第三方委托业务费 |  |  |  |  | 117.4 |  |  |  |  | 91.86 |  |  |  |  |
| 劳务费 |  |  |  |  | 192.8 |  |  |  |  | 114.93 |  |  |  |  |
| 项目 |  | 类别 |  | 指标名称 |  |  | 目标值 |  | 权重 |  |  | 实际完成值 |  | 自评分 |
| 项目绩效实现情况（72分） |  | 决策目标 |  | 立项程序规范性 |  |  | 规范 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 立项依据充分性 |  |  | 充分 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 |  |  | 合理 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  |  | 明确 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 |  |  | 合理 |  | 1 |  |  | 100% |  | 1 |
|  |  |  |  | 预算编制科学性 |  |  | 科学 |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  | 过程目标 |  | 资金到位率 |  |  | =100% |  | 0.5 |  |  | 100% |  | 0.5 |
|  |  |  |  | 预算执行率 |  |  | =100% |  | 8 |  |  | 66.66% |  | 0 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 |  |  | 合规 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  |  |  | 管理制度健全性 |  |  | 健全 |  | 1 |  |  | 100% |  | 1 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 |  |  | 有效 |  | 2 |  |  | 100% |  | 2 |
|  |  | 产出目标 |  | 节能审查意见出具率 |  |  | =100% |  | 2.5 |  |  | 100% |  | 2.5 |
|  |  |  |  | 民爆船舶安全排查报告 |  |  | =1份 |  | 2.5 |  |  | 1份 |  | 2.5 |
|  |  |  |  | “回头看”核查报告提交率 |  |  | =100% |  | 2.5 |  |  | 100% |  | 2.5 |
|  |  |  |  | 民爆船舶安全查出问题隐患 |  |  | =100个 |  | 2.5 |  |  | 106个 |  | 2.5 |
|  |  |  |  | 工控系统监测误报率<=1% |  |  | 达成 |  | 2.5 |  |  | 0% |  | 0 |
|  |  |  |  | 专家费标准执行率 |  |  | =100% |  | 2.5 |  |  | 100% |  | 2.5 |
|  |  |  |  | 工控监测项目完成及时性（监测报告） |  |  | 及时 |  | 2.5 |  |  | 0% |  | 0 |
|  |  |  |  | 上年度各类档案整理归档完成时限 |  |  | 12月底前 |  | 2.5 |  |  | 12月底前 |  | 2.5 |
|  |  |  |  | 法律顾问咨询或建议反馈时间 |  |  | <=5工作日 |  | 2.5 |  |  | 2工作日 |  | 2.5 |
|  |  |  |  | 年度内审计划完成率 |  |  | =100% |  | 2.5 |  |  | 100% |  | 2.5 |
|  |  | 效益目标 |  | 第三方机构及专家评审、审核对项目的支撑程度 |  |  | 较高 |  | 30 |  |  | 100% |  | 30 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 |

| 填表说明：1．“年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。2．“决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。3．各项数据采集的时间节点均为2025年12月31日。4．定性指标根据实际完成情况按照100%、80%、60%、40%、20%、0六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～130%得权重值满分，超过130%的每超过1%扣权重值1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成100%～200%得权重值满分，超过200%的每超过1%扣权重值1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值1个百分点相应扣减权重值的5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得0分。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 为满足职能需要，提高管理效率和水平，委托具备专业优势和经验的第三方及个人开展各类专项业务。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目总目标 | 有效保障职能工作的顺利完成，提升单位管理效率和水平。 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 委托具备专业优势和经验的第三方及个人开展各类专项业务，有效保障职能工作的顺利完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施情况 | 根据项目要求，委托具备专业优势和经验的第三方及个人开展各类专项业务。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理成效 | 有效保障职能工作的顺利完成，提升单位管理效率和水平。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理存在的问题及原因 | 因部分工作调整及企业申报变动，经费支出及个别指标未达预期。 |  |  |  |  |  |  |
| 进一步加强项目管理的建议 | 进一步细化预算安排、绩效目标设置。 |  |  |  |  |  |  |