
新余市产业集群公共服务平台提档升级

三年行动计划（2026-2028年）

（征求意见稿）

为深入贯彻落实省委、省政府关于推动产业集群提能升级的部署要求，系统破解我市产业集群公共服务供给瓶颈，全面提升现有平台服务效能，高标准布局新建高能级平台，加快构建支撑产业集群高质量发展的公共服务生态体系，特制订本行动计划。

一、总体要求                    
坚持“问题导向、需求牵引、长效运营”，通过政府引导、市场运作，按照“激活存量、建强关键、补齐短板”原则，以清单化管理、精准化施策、协同化推进为抓手，聚焦全市重点产业发展关键环节精准发力，统筹推进新建平台补短板、存量平台提效能，系统推动全市产业集群公共服务平台整体提档升级。通过3年努力，实现全市重点产业存量平台开放共享全覆盖，新建一批填补领域空白的高能级公共服务平台，全市产业集群公共服务体系整体效能显著提升。

到2028年，全市产业集群公共服务平台新建11家以上，平台服务覆盖全市规模以上工业企业70%以上，服务中小企业数量年均增长10%以上，培育省级及以上标杆平台5家。

二、主要任务

（一）优化布局攻坚行动

1.强化政府统筹引导。充分发挥政府在规划布局、政策扶持、要素保障中的引导作用，各县（区）负责组建专项调研团队，对全市各类产业集群公共服务平台开展全面普查，逐个企业开展深度调研，全面掌握平台数量、种类分布、产权归属、资产规模、辐射半径、效益发挥等基本情况。各县（区）编制完成公共服务平台资源清单，并每季度动态更新1次。（责任单位:各县（区）政府（管委会））

2.坚持需求导向牵引。立足我市产业发展实际，围绕钢铁材料、新型储能、新型显示等重点领域的技术攻关、中试转化、检验检测等核心需求，各县（区）细化编制企业需求清单，明确新建平台布局领域，形成全市产业集群公共服务平台提档升级重点项目清单并以需求为导向动态更新（附件1）。2026年8月底前，各县（区）组织专家评估论证，编制产业集群公共服务平台提档升级方案要点（附件2），确保平台建设与资源配置相匹配，杜绝重复建设和资源错配，提升公共服务的针对性和实效性。（责任单位:市工信局、各县（区）政府（管委会））

3.科学优化平台布局。统筹全市产业集群公共服务平台资源，按照“存量提质、增量补优”思路，对现有平台分类明确发展定位和升级路径。针对重点产业服务短板，合理布局新建一批概念验证中心、科创（人才）飞地、共享车间、中试服务平台、高端检验检测平台等高能级平台，与存量平台形成互补协同的梯度发展格局，实施梯度培育、有序升级。各县（区）要结合自身产业发展实际，在清单外自主谋划、按需筹建新增公共服务平台。（责任单位:市科技局、市工信局、市市场监管局、市发改委、各县（区）政府、管委会）

（二）激活存量攻坚行动

4.优质平台赋能升级。针对运营高效、口碑优良

的存量平台，加大政策和资源倾斜力度，重点支持其开展设备迭代升级、服务场景拓展和跨区域协同合作，推动平台从基础服务向高端增值服务延伸，打造产业集群公共服务标杆。3年累计筛选7家以上优质存量平台进行重点培育，高新区重点支持锂电产品检测服务平台、电镀集控区公共服务平台，渝水区重点支持优特钢盘圆表面集中处理服务平台、新余市热处理中心等优质平台完成设备迭代升级。（责任单位:市发改委、市工信局、市科技局、市市场监管局、市财政局、市自然资源局、高新区管委会、渝水区政府）

5.低效平台提质增效。针对功能薄弱、利用率偏低的存量平台，通过资源整合、业务重组、引入专业运营团队等方式，引导平台聚焦核心服务领域，精简冗余业务，优化服务流程，提升专业服务能力和市场竞争力，实现低效平台向高效平台转型。高新区重点激活计量理化检测中心、华航无损检测中心、装备制造模具中心和新余市精密模具公共服务平台效能，渝水区重点激活模具制造中心、袁河经开区模具中心等平台效能。改造后平台设备利用率提升至80%以上，年服务企业数量增长10%以上。（责任单位:高新区管委会、渝水区政府）

6.闲置平台盘活重构。以需求为导向，针对停运营、半运营及长期闲置的存量平台，深入排查闲置根源，分类施策推进盘活利用。对有改造价值的平台，通过需求重构、更换运营主体、资源再配置等方式恢复运营；对改造价值低的平台，推动转型再利用，确保平台资源有效对接产业发展需求。高新区重点盘活新余市光电信息产业联盟，渝水区重点盘活喷涂电泳中心等闲置平台。（责任单位:高新区管委会、渝水区政府）

7.平台资源开放共享。打破平台资源壁垒，统筹布局建设产业集群共享中心、共享车间，整合集聚各类闲置设备、标准化生产场地等资源，推动集约化利用、专业化运营。推动龙头企业内部服务平台向产业链上下游开放，鼓励钢铁、锂电新能源、电子信息等重点产业龙头企业制定开放服务目录与标准，建立服务转介、收益分成等共享机制，扩大服务辐射半径。加强与长三角、粤港澳等发达地区合作，引入优质服务资源，促进平台服务能力与国内先进水平接轨。（责任单位:市工信局、市发改委、市商务局、各县（区）政府（管委会））

（三）补齐短板攻坚行动

8.建设概念验证中心。常态化对接龙头企业、专精特新企业技术攻关需求，从源头锚定概念验证方向。推动赣锋锂业和有研（江西）公司申报省级概念验证中心，力争至少1家进入省级名单。鼓励企业单独建设或联合共建概念验证中心，加快补齐科研成果转化的“最初一公里”，到2028年底，全市建成概念验证中心2家，覆盖钢铁材料、新型储能等重点领域，年均完成概念验证项目5项。（责任单位:市科技局、各县（区）政府（管委会））

9.建强中试服务平台。支持现有中试平台联合高校、科研院所及龙头企业共建中试基地，配齐专业设备与技术团队，打通“实验室成果—中试验证—小批量量产”关键堵点。重点聚焦钢铁新材料、新型储能、新型显示等领域，分类有序培育建设一批制造业中试平台，加快推动一批平台纳入省级储备库，到2028年，力争新增2家省级制造业中试平台，实现对钢铁、锂电新能源等重点产业的有效覆盖，提升产业创新转化能力。（责任单位:市工信局、各县（区）政府（管委会））

10.畅通成果转化通道。构建“产学研用深度协同、闭环推进”的成果转化体系。定期举办成果推介会、供需对接会，搭建资本与成果对接桥梁，引导社会资本、产业链企业参与成果转化，加速科技成果从“实验室”走向“生产线”。到2028年，累计促成成果转化项目30项。每年举办成果推介会、供需对接会不少于6场。（责任单位:市科技局、各县（区）政府（管委会）)
11.布局建设科创（人才）飞地。依托新余(上海)科创中心，进一步拓展合作空间、完善服务功能。支持集群龙头企业及专精特新企业在上海、杭州、深圳等经济发达区域、创新资源密集城市设立科创（人才）飞地，聚焦产业集群共性技术攻关、高端人才引进、前沿技术储备等核心需求，承担高端研发、人才引育、成果转化、产学研对接等任务，共享当地优质科研院所、实验室、高端人才等资源，有效降低企业研发投入门槛，破解我市高端科研人才短缺、创新资源不足的瓶颈。(责任单位:市科技局、市工信局、各县（区）政府（管委会）)
12.补齐高能级服务平台。做大做强省钢铁冶金质检中心、锂产品检测、环境监测、电子信息综合实验中心、碳纤维综合性能测试等高能级检验检测平台。全力补齐废旧锂电池回收服务平台、江西钢铁产业大脑、合金铸件清洗和表面静电喷粉平台、鞋业产业发展公共服务平台、智慧物流服务平台等一批关键环节短板。鼓励检验检测机构与企业、高校等搭建资源共享和协同创新平台，开展检测技术、仪器设备、试剂耗材等联合攻关，加快发展基础材料高端品质认证，积极培育引进行业权威的检验检测和认证机构落户，提升检验检测认证服务水平，到2028年，力争新增省级及以上检验检测认证平台1家以上。(责任单位:市工信局、市发改委、市科技局、市交通运输局、市商务局、市数据局、市市场监管局、各县（区）政府（管委会））
（四）提升运营能力攻坚行动

13.明确平台建设模式。采用“政府支持、多元主体参与、市场化运作”模式推进新建平台建设。鼓励各类符合条件的主体等参与平台建设运营。（责任单位:各县（区）政府（管委会）)
14.强化政策支撑力度。设立市级产业集群公共服务平台提档升级专项资金，每年由市财政安排不低于1000万元专项资金，用于支持产业集群公共服务平台服务集群企业降本增效,县（区）同步设立配套支持专项资金，市、县配套比例3：7。健全“政银企”对接机制，引导银行机构围绕产业集群融资需求，依法合规加大对产业集群公共服务平台建设和运营的信贷支持。（责任单位:市财政局、市工信局、人行新余市分行、各县（区）政府（管委会）)
15.提升运营服务能力。明确每个新建平台的核心服务领域、服务半径和重点客群，针对性配置设备设施、打造专业运营管理团队。鼓励发展第三方专业化平台运营公司，支持龙头企业将内部服务平台剥离为独立法人主体，实现资产所有与运营服务分离，提升市场化运营能力。加强平台标准化建设，引导平台采用国际国内先进标准，提升服务规范化水平。打造“一平台一特色、一领域一标杆”的差异化服务模式，确保建成即能用、用即能见效。（责任单位:各县（区）政府（管委会））
三、政策保障

（一）加强组织领导。市工信局负责统筹推进全市产业集群公共服务平台提档升级工作，推动各项任务落地落细。平台建设以各县（区）为责任主体，各县（区）要提高思想认识、强化责任担当，主动谋划、积极推进本地平台建设与提档升级各项工作，对集群公共服务平台提档升级实行清单化管理、项目化推进，确保任务落地见效。市直相关部门根据职责分工，按平台类型分类负责推进落实。（责任单位:市工信局、市发改委、市科技局、市人社局、市交通运输局、市市场监管局、市数据局、各县（区）政府（管委会））

（二）落实人才保障。对平台引进的高层次人才，按新余市人才政策给予购房补贴、岗位补贴、医疗保障等优惠待遇。支持平台与高校、职业院校、技工院校共建实训基地，开展定向培养。到2028年，全市新建实训基地1个。实施平台运营管理人才培育计划，2026-2028年，每年组织平台运营管理人才培训、交流考察活动不少于6场。（责任单位:市委组织部（人才办）、市教体局、市人社局、各县（区）政府（管委会））
（三）建立动态更新机制。建立产业集群公共服务平台项目动态更新管理机制，各县（区）常态化摸排辖区产业公共服务平台需求，聚焦企业生产经营、产业链协同发展痛点堵点，分批次谋划符合产业发展导向的新建平台项目，按要求完成前期论证并报市工信局备案。市工信局牵头统筹，联合相关职能单位，对各县（区）填报的新建平台项目实行动态更新，分批次推进，确保平台建设与产业发展同频共振，全面提升公共服务平台建设的精准性、针对性和实效性。（责任单位:市工信局、各县（区）政府（管委会））

（四）健全综合评价。将产业集群公共服务平台提档升级成效纳入全市产业集群提能升级综合评价体系，重点评价平台建设质量、服务能力、服务企业数量、资源整合效率等核心内容。每年1月底前，各县（区）梳理形成上年度产业集群公共服务平台建设与服务运行情况，每年2月底前，完成对各县（区）上报材料的核查、复核和综合研判，评价结果与专项资金扶持、政策倾斜挂钩。（责任单位:市工信局、各县（区）政府（管委会））

（五）规范资金管理。制定市级产业集群公共服务平台提档升级专项资金政策扶持实施细则，明确支持标准、申报流程、审核拨付与监管要求。资金审核、验收及绩效评价委托第三方专业机构独立审查核准，确保资金使用规范、安全、高效。经验收或后期考核未达有关标准的，由市财政收回支持资金。（责任单位:市工信局、市财政局、各县（区）政府（管委会））

附件：1.新余市产业集群公共服务平台提档升级第一批重点项目清单
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附件1

	新余市产业集群公共服务平台提档升级第一批重点项目清单

	序号
	园区
	平台名称
	平台类型
	所属重点产业
	建设内容
	完成时间
	年度目标
	责任单位
	责任领导

	
	
	
	
	
	
	
	2026年
	2027年
	2028年
	
	

	1
	高新区
	废旧锂电池交易回收服务平台
	供应链协同
	锂电新能源
	面向省内外废旧锂电池回收利用企业提供电池回收交易撮合、梯次利用产品开发、标准化预处理线上及线下服务，拓展废旧锂电池原材料回收利用渠道，构建“回收-梯次-再生”区域闭环体系。
	2028年12月
	开展市场调研，制定可行性研究方案，明确牵头建设的龙头企业。
	全面完成平台建设，开展内部测试和试运行。
	投入使用
	高新区
	肖裕兵

	2
	高新区
	锂产品检测平台
	检验检测
	锂电新能源
	由江西省检验检测认证总院承建，面向锂电产业链企业提供相关原材料、新产品检验检测认证服务。
	2027年12月
	确定项目投资、选址计划方案，购买检验检测设备、招聘专业人员。
	完成项目验收，正式对外开展服务。
	投入使用
	高新区
	肖裕兵

	3
	高新区
	碳纤维产品综合性能测试平台
	检验检测
	新材料
	提供碳纤维产品强度测试、性能测试、复合材料分析测试等。
	2027年12月
	完成平台建设的全面规划、关键设备采购与安装、团队组建。
	全面完成平台建设，实现试运行，完成资质准备并正式对外服务。
	投入使用
	高新区
	肖裕兵

	序号
	园区
	平台名称
	平台类型
	所属重点产业
	建设内容
	完成时间
	年度目标
	责任单位
	责任领导

	
	
	
	
	
	
	
	2026年
	2027年
	2028年
	
	

	4
	高新区
	环境检测公共服务平台
	检验检测
	全行业领域
	面向各类工业企业、新建项目提供大气、土壤、地下水等各类环保指标检测服务。
	2026年12月
	开展市场调研，寻找符合资质的检测机构，采取政企合作、平台控股等方式，建成环境检测公共服务平台并对外开展服务。
	投入使用
	投入使用
	高新区
	肖裕兵

	5
	分宜工业园区
	分宜县智慧仓储物流平台
	物流服务
	全行业领域
	通过新建冷库、仓库等，引进企业投资，打造一流的就业创业服务平台，为新余市分宜县及周边地区的求职者、创业者及企业提供高效、便捷、全面的服务。
	2027年12月
	开工建设
	主体基本完成
	投入使用
	分宜县
	李建军

	6
	分宜工业园区
	模具制造平台
	生产配套
	装备制造
	购入加工中心、镗床、磨床、锯床、车床、油压机、压缩机等主要机加工生产设备，对钢材、铝材等材料进行加工，生产模具、配件。
	2027年9月
	一期进行设备调试，试生产，建设二期厂房。
	完成二期项目建设，投入使用。
	投入使用
	分宜县
	李建军

	7
	新余经济开发区
	江西钢铁产业大脑
	供应链协同
	钢铁
	为钢铁行业提供集采集销、供应链金融、共享仓储等服务。
	2028年12月
	完成平台一期建设，实现钢铁产业基础数据汇聚、供应链协同和仓储信息共享功能，启动试点应用。
	完善平台功能，拓展供应链金融、数据分析等应用场景，扩大企业接入范围，提升平台服务能力。
	实现平台稳定运行和规模化应用，形成覆盖钢铁产业链的综合服务平台，持续赋能产业高质量发展。
	渝水区
	林志强

	8
	新余经济开发区
	合金铸件清洗和表面静电喷粉平台
	生产配套
	钢铁
	使用倾转式天然气加热化铝炉炉、高压铸造机、低压铸造机、倾转式重力铸造机及抛丸机、热处理电阻炉等若干配套设备，以及合金铸件清洗和表面静电喷粉线，对金属型铸造铸件及铸件表面进行静电喷粉处理。
	2026年12月
	平台建设完成，投入使用。
	投入使用
	投入使用
	渝水区
	林志强

	序号
	园区
	平台名称
	平台类型
	所属重点产业
	建设内容
	完成时间
	年度目标
	责任单位
	责任领导

	
	
	
	
	
	
	
	2026年
	2027年
	2028年
	
	

	9
	新余经济开发区
	渝水区智慧物流服务平台
	供应链协同
	钢铁和循环经济
	降低大宗商品生产加工企业货运成本，提升点对点直发终端用户比例。
	2026年12月
	平台建设完成，投入使用。
	投入使用
	投入使用
	渝水区
	林志强

	10
	仙女湖区
	鞋业产业发展公共服务平台
	综合服务
	鞋业
	设计研发、产品质量检测、生产、销售、仓储、物流等各环节服务；孵化培育、品牌营销、关务税务、物流支付、人才培训于一体的跨境贸易综合服务。
	2027年12月
	平台搭建基础筹备工作。
	平台拟搭建完成
	逐步完善平台运营体系，投入使用。
	仙女湖区
	王锋

	11
	高铁新区
	电子信息综合实验中心
	检验检测
	电子信息
	该实验中心接受电流传感器等电子产品的测试委托，为合格产品出具具备认定资质且获得采购方认可的检验报告，其服务范围覆盖出厂测试、外观检查、电气性能试验、环境试验、机械强度试验等相关。
	2027年12月
	1.在产业园综合楼搭建实验室；2.购置试验设备；3.组建团队。
	内部试运营并进行实验室相关资质认证，获得认证后对外运营。
	投入使用
	高铁新区
	周海勇


附件2

XX县（区）关于（建设/激活）XX产业集群公共服务平台提档升级方案要点
一、建设的必要性

分析宏观背景、现实瓶颈、平台价值及预期效益等方面。

二、服务功能与对象

明确核心服务对象、服务功能。

三、建设内容

明确建设目标、投资估算、平台运营选址、物理空间规划、必要软硬件设备投入等。

四、建设进度安排

明确筹备启动期、建设开发期、试运营与推广期、正式运营与优化期各阶段时间节点，并列出关键任务、责任单位/人、输出成果（交付物）。

五、运营管理模式

明确运营主体、治理结构、可持续发展机制等。

六、县区政府（管委会）给予的政策

明确资金支持政策、资源配套政策、宣传推广政策、组织保障政策等。

附件3

新余市产业集群公共服务平台主要任务清单

	重点

任务
	具体举措
	责任单位

	1.强化政府统筹引导
	组建专项调研团队，对全市各类产业集群公共服务平台开展全面普查，逐个企业开展深度调研，全面掌握平台数量、种类分布、产权归属、资产规模、辐射半径、效益发挥等基本情况。编制完成公共服务平台资源清单，并每季度动态更新1次。
	各县（区）政府（管委会）

	2.坚持需求导向牵引
	立足新余市产业发展实际，围绕钢铁材料、新型储能、新型显示等重点领域的技术攻关、中试转化、检验检测等核心需求，各县（区）细化编制企业需求清单，明确新建平台布局领域，形成全市产业集群公共服务平台提档升级重点项目清单并以需求为导向动态更新（附件1）。2026年8月底前，各县（区）组织专家评估论证，编制各产业集群公共服务平台提档升级方案要点（附件2），确保平台建设与资源配置相匹配，杜绝重复建设和资源错配，提升公共服务的针对性和实效性。
	市工信局、各县（区）政府（管委会）

	3.科学优化平台布局
	统筹全市产业集群公共服务平台资源，按照“存量提质、增量补优”思路，对现有平台分类明确发展定位和升级路径。
	市工信局、各县（区）政府（管委会）

	
	针对重点产业服务短板，合理布局新建一批概念验证中心、科创（人才）飞地、共享车间、中试服务平台、高端检验检测平台等高能级平台，与存量平台形成互补协同的梯度发展格局，实施梯度培育、有序升级。
	市科技局、市工信局、市市场监管局、市发改委、各县（区）政府（管委会）

	
	结合自身产业发展实际，在清单外自主谋划、按需筹建新增公共服务平台。
	各县（区）政府（管委会）

	4.优质平台赋能升级
	针对运营高效、口碑优良的存量平台，加大政策和资源倾斜力度，重点支持其开展设备迭代升级、服务场景拓展和跨区域协同合作，推动平台从基础服务向高端增值服务延伸，打造产业集群公共服务标杆。
	市发改委、市工信局、市科技局、市市场监管局、市财政局、市自然资源局、高新区管委会、渝水区政府

	
	3年累计筛选7家以上优质存量平台进行重点培育，高新区重点支持锂电产品检测服务平台、电镀集控区公共服务平台，渝水区重点支持优特钢盘圆表面集中处理服务平台、新余市热处理中心等优质平台完成设备迭代升级。
	高新区管委会、渝水区政府

	5.低效平台提质增效
	针对功能薄弱、利用率偏低的存量平台，通过资源整合、业务重组、引入专业运营团队等方式，引导平台聚焦核心服务领域，精简冗余业务，优化服务流程，提升专业服务能力和市场竞争力，实现低效平台向高效平台转型。高新区重点激活计量理化检测中心、华航无损检测中心、装备制造模具中心和新余市精密模具公共服务平台效能，渝水区重点激活模具制造中心、袁河经开区模具中心等平台效能；改造后平台设备利用率提升至80%以上，年服务企业数量增长10%以上。
	高新区管委会、渝水区政府

	6.闲置平台盘活重构
	以需求为导向，针对停运营、半运营及长期闲置的存量平台，深入排查闲置根源，分类施策推进盘活利用。对有改造价值的平台，通过需求重构、更换运营主体、资源再配置等方式恢复运营；对改造价值低的平台，推动转型再利用，确保平台资源有效对接产业发展需求。高新区重点盘活新余市光电信息产业联盟，渝水区重点盘活喷涂电泳中心等闲置平台。
	高新区管委会、渝水区政府

	7.平台资源开放共享
	打破平台资源壁垒，统筹布局建设产业集群共享中心、共享车间，整合集聚各类闲置设备、标准化生产场地等资源，推动集约化利用、专业化运营。
	市发改委、市工信局

	
	推动龙头企业内部服务平台向产业链上下游开放，鼓励钢铁、锂电新能源、电子信息等重点产业龙头企业制定开放服务目录与标准，建立服务转介、收益分成等共享机制，扩大服务辐射半径。
	市工信局、市商务局、市发改委、各县（区）政府（管委会）

	
	加强与长三角、粤港澳等发达地区合作，引入优质服务资源，促进平台服务能力与国内先进水平接轨。
	各县（区）政府（管委会）

	8.建设概念验证中心
	常态化对接龙头企业、专精特新企业技术攻关需求，从源头锚定概念验证方向。推动赣锋锂业和有研（江西）公司申报省级概念验证中心，力争至少1家进入省级名单。鼓励企业单独建设或联合共建概念验证中心，加快补齐科研成果转化的“最初一公里”，到2028年底，全市建成概念验证中心2家，覆盖钢铁材料、新型储能等重点领域，年均完成概念验证项目5项。
	市科技局、各县（区）政府（管委会）

	9.建强中试服务平台
	支持现有中试平台联合高校、科研院所及龙头企业共建中试基地，配齐专业设备与技术团队，打通“实验室成果—中试验证—小批量量产”关键堵点。重点聚焦钢铁新材料、新型储能、新型显示等领域，分类有序培育建设一批制造业中试平台，加快推动一批平台纳入省级储备库，到2028年，力争新增2家省级制造业中试平台，实现对钢铁、锂电新能源等重点产业的有效覆盖，提升产业创新转化能力。
	市工信局、各县（区）政府（管委会）

	10.畅通成果转化通道
	构建“产学研用深度协同、闭环推进”的成果转化体系。定期举办成果推介会、供需对接会，搭建资本与成果对接桥梁，引导社会资本、产业链企业参与成果转化，加速科技成果从“实验室”走向“生产线”。到2028年，累计促成成果转化项目30项。每年举办成果推介会、供需对接会不少于6场。
	市科技局、各县（区）政府（管委会）

	11.布局建设科创（人才）飞地
	依托新余(上海)科创中心，进一步拓展合作空间、完善服务功能。
	市科技局、各县（区）政府（管委会）

	
	支持集群龙头企业及专精特新企业在上海、杭州、深圳等经济发达区域、创新资源密集城市设立科创（人才）飞地，聚焦产业集群共性技术攻关、高端人才引进、前沿技术储备等核心需求，承担高端研发、人才引育、成果转化、产学研对接等任务，共享当地优质科研院所、实验室、高端人才等资源，有效降低企业研发投入门槛，破解我市高端科研人才短缺、创新资源不足的瓶颈。
	市科技局、市工信局、各县（区）政府（管委会）

	12.补齐高能级服务平台
	做大做强省钢铁冶金质检中心、锂产品检测、环境监测、电子信息综合实验中心、碳纤维综合性能测试等高能级检验检测平台。
	市市场监管局、各县（区）政府（管委会）

	
	全力补齐废旧锂电池回收服务平台、江西钢铁产业大脑、合金铸件清洗和表面静电喷粉平台、鞋业产业发展公共服务平台、智慧物流服务平台等一批关键环节短板。
	市工信局、市发改委、市科技局、市交通运输局、市商务局、市数据局按职责分工负责、各县（区）政府（管委会）

	
	鼓励检验检测机构与企业、高校等搭建资源共享和协同创新平台，开展检测技术、仪器设备、试剂耗材等联合攻关，加快发展基础材料高端品质认证，积极培育引进行业权威的检验检测和认证机构落户，提升检验检测认证服务水平，到2028年，力争新增省级及以上检验检测认证平台1家以上。
	市市场监管局、各县（区）政府（管委会）

	13.明确平台建设模式
	采用“政府支持、多元主体参与、市场化运作”模式推进新建平台建设。鼓励各类符合条件的主体等参与平台建设运营。
	各县（区）政府（管委会）

	14.强化政策支撑力度
	设立市级产业集群公共服务平台提档升级专项资金，每年由市财政安排不低于1000万元专项资金，用于支持产业集群公共服务平台服务集群企业降本增效,县（区）同步设立配套支持专项资金，市、县配套比例3：7。
	市财政局、市工信局、各县（区）政府（管委会）

	
	健全“政银企”对接机制，引导银行机构围绕产业集群融资需求，依法合规加大对产业集群公共服务平台建设和运营的信贷支持。
	人行新余市分行、各县（区）政府（管委会

	15.提升运营服务能力
	明确每个新建平台的核心服务领域、服务半径和重点客群，针对性配置设备设施、打造专业运营管理团队。鼓励发展第三方专业化平台运营公司，支持龙头企业将内部服务平台剥离为独立法人主体，实现资产所有与运营服务分离，提升市场化运营能力。加强平台标准化建设，引导平台采用国际国内先进标准，提升服务规范化水平。打造“一平台一特色、一领域一标杆”的差异化服务模式，确保建成即能用、用即能见效。
	各县（区）政府（管委会）




