附件2
2022年计划开工集中式光伏电站项目情况表

	序号
	县区
	项目名称
	所在位置
（具体到村）
	备案日期
	规模
（万千瓦）
	计划开工
时间
	计划投产时间
	建设单位

	1. 
	德庆县
	亿帆凤村200MW光伏项目
	凤村镇凤村村、禄村、播植镇植树村
	2020/4/1
	7
	2022/7/15
	2022/12/15
	德庆亿帆新能源有限公司

	2. 
	德庆县
	广东能源肇庆德庆凤村镇光伏复合项目
	凤村镇桂村、禄村、吉利村、新红村、凤村、新生村、龙须村
	2021/3/18
	20
	2022/7/1
	2023/6/30
	广东省电力开发有限公司

	3. 
	德庆县
	广东能源肇庆德庆莫村镇光伏复合项目
	莫村镇大田村、古有村、富源村
	2022/4/3
	8
	2022/11/2
	2023/6/30
	广东省电力开发有限公司

	4. 
	德庆县
	德庆80MW农光互补项目
	九市镇洞寮村
	2020/12/8
	8
	2022/6/1
	2022/12/1
	德庆吉巽新能源有限公司

	5. 
	德庆县
	吉电德庆50MW农光互补光伏发电项目
	九市镇九市村
	2020/12/13
	5
	2022/6/1
	2022/12/2
	德庆吉巽新能源有限公司

	6. 
	封开县
	广东华电肇庆封开长安镇50MW农光互补项目
	长安社区、金星村、莫罗村、新地村、中良村、民成村、万岗村、今宝村、宝山村、东山村、西山村
	2022/1/30
	5
	2022/6/30
	2023/5/30
	华润电力新能源投资有限公司

	7. 
	封开县
	广东华电肇庆封开杏花镇50MW农光互补项目
	新联村，双联村，杏花社区，
三礼村，凤楼村，新和村，斑石村，东和村
	2022/3/24
	5
	2022/6/30
	2023/5/30
	广东华电福新封开新能源有限公司

	8. 
	封开县
	广东华电肇庆封开莲都镇100MW光伏发电项目
	何村、文化村、新寨村
	2021/11/5
	10
	2022/6/30
	2023/5/30
	广东华电福新封开新能源有限公司

	9. 
	封开县
	广东华电肇庆封开渔涝镇50MW农光互补项目
	渔涝村、带村、前进村
	2011/3/24
	5
	2022/6/30
	2023/5/30
	广东华电福新封开新能源有限公司

	10. 
	粤桂
	华电肇庆封开平凤屋顶光伏项目
	肇庆市封开县平凤镇粤桂合作特别试验区平凤拓展区
	2021/10/22
	1.5
	2022/06/30
	2022/12/31
	广东华电福新封开新能源有限公司


	11. 
	鼎湖区
	肇庆市鼎湖区30MW渔光互补光伏项目
	鼎湖区沙浦镇沙二村
	首次备案：2021年3月5日。
备案变更日期：2022年2月18日。
	3
	2022/5/6
	2022/12/30
	肇庆观星九能新能源有限公司


	12. 
	高要区
	大唐高要河台金矿大洞尾矿库区光伏发电项目
	肇庆市高要区河台镇大洞尾矿库
	2020/7/30
	1.9
	2022/6/1
	2022/10/1
	广东大唐国际肇庆热电有限责任公司

	13. 
	高要区
	高要区白土镇200MW通威渔光一体项目
	白土镇慕村村、塱鹤村、乐堂村
	2021/3/19
	20
	2022/10/15
	2023/2/28
	肇庆市高要区通威渔光科技有限公司

	14. 
	高要区
	肇庆市高要区活道镇150MW渔光互补光伏发电项目
	
	2022/4/28
	15
	2022/5/1
	2023/12/1
	肇庆市高要区物资有限公司

	15. 
	怀集县
	怀集县光博新能源有限公司怀集县200MW农光互补发电项目
	
	2021/11/11
	20
	2022/1/17
	2022/12/30
	怀集县光博新能源有限公司

	16. 
	怀集
	怀集县冷坑镇二期100MW农光互补项目
	
	2020/12/29
	10
	2022/12/1
	2023/12/1
	怀集县怀建新能源有限公司

	17. 
	怀集县
	华润肇庆怀集润洲复合光伏发电项目
	
	2021/3/22
	15
	2022/7/1
	2023/7/1
	华润电力新能源投资有限公司

	18. 
	四会市
	四会市下茆镇200MWp渔光互补项目
	
	2021/1/19
	20
	2022/12
	2023/6
	四会鑫旭新能源开发有限公司

	19. 
	四会市
	中广核四会迳口200MW渔光互补光伏发电项目
	
	2020/5/18
	20
	2022/4
	2022/12
	中广核太阳能开发有限公司广东分公司

	20. 
	四会市
	广东华电福新四会华龙200MW渔光互补项目
	
	2021/12/27
	20
	2022/6
	2023/3
	广东华电福新肇庆新能源有限公司

	21. 
	四会市
	广东华电福新四会华景200MW渔光互补项目
	
	2022/2/25
	20
	2022/6
	2023/3
	广东华电福新肇庆新能源有限公司

	22. 
	四会市
	广东华电福新四会华江100MW渔光互补项目
	
	2022/2/25
	10
	2022/9
	2023/6
	广东华电福新肇庆新能源有限公司

	23. 
	四会市
	广东华电四会华远50MW渔光互补项目
	
	2022/3/25
	5
	2022/12
	2023/6
	广东华电福新肇庆新能源有限公司

	24. 
	广宁
	肇庆广宁石涧200MW农光互补光伏电站
	
	2021/5/1
	20
	2022/8
	
	中核汇能广宁分公司


	合计
	274.4
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