附件2

2022年计划开工集中式光伏电站项目情况表

| 序号 | 县区 | 项目名称 | 所在位置 （具体到村） | 备案日期 | 规模 （万千瓦） | 计划开工 时间 | 计划投产时间 | 建设单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 德庆县 | 亿帆凤村200MW光伏项目 | 凤村镇凤村村、禄村、播植镇植树村 | 2020/4/1 | 7 | 2022/7/15 | 2022/12/15 | 德庆亿帆新能源有限公司 |
|  | 德庆县 | 广东能源肇庆德庆凤村镇光伏复合项目 | 凤村镇桂村、禄村、吉利村、新红村、凤村、新生村、龙须村 | 2021/3/18 | 20 | 2022/7/1 | 2023/6/30 | 广东省电力开发有限公司 |
|  | 德庆县 | 广东能源肇庆德庆莫村镇光伏复合项目 | 莫村镇大田村、古有村、富源村 | 2022/4/3 | 8 | 2022/11/2 | 2023/6/30 | 广东省电力开发有限公司 |
|  | 德庆县 | 德庆80MW农光互补项目 | 九市镇洞寮村 | 2020/12/8 | 8 | 2022/6/1 | 2022/12/1 | 德庆吉巽新能源有限公司 |
|  | 德庆县 | 吉电德庆50MW农光互补光伏发电项目 | 九市镇九市村 | 2020/12/13 | 5 | 2022/6/1 | 2022/12/2 | 德庆吉巽新能源有限公司 |
|  | 封开县 | 广东华电肇庆封开长安镇50MW农光互补项目 | 长安社区、金星村、莫罗村、新地村、中良村、民成村、万岗村、今宝村、宝山村、东山村、西山村 | 2022/1/30 | 5 | 2022/6/30 | 2023/5/30 | 华润电力新能源投资有限公司 |
|  | 封开县 | 广东华电肇庆封开杏花镇50MW农光互补项目 | 新联村，双联村，杏花社区， 三礼村，凤楼村，新和村，斑石村，东和村 | 2022/3/24 | 5 | 2022/6/30 | 2023/5/30 | 广东华电福新封开新能源有限公司 |
|  | 封开县 | 广东华电肇庆封开莲都镇100MW光伏发电项目 | 何村、文化村、新寨村 | 2021/11/5 | 10 | 2022/6/30 | 2023/5/30 | 广东华电福新封开新能源有限公司 |
|  | 封开县 | 广东华电肇庆封开渔涝镇50MW农光互补项目 | 渔涝村、带村、前进村 | 2011/3/24 | 5 | 2022/6/30 | 2023/5/30 | 广东华电福新封开新能源有限公司 |
|  | 粤桂 | 华电肇庆封开平凤屋顶光伏项目 | 肇庆市封开县平凤镇粤桂合作特别试验区平凤拓展区 | 2021/10/22 | 1.5 | 2022/06/30 | 2022/12/31 | 广东华电福新封开新能源有限公司 |
|  | 鼎湖区 | 肇庆市鼎湖区30MW渔光互补光伏项目 | 鼎湖区沙浦镇沙二村 | 首次备案：2021年3月5日。 备案变更日期：2022年2月18日。 | 3 | 2022/5/6 | 2022/12/30 | 肇庆观星九能新能源有限公司 |
|  | 高要区 | 大唐高要河台金矿大洞尾矿库区光伏发电项目 | 肇庆市高要区河台镇大洞尾矿库 | 2020/7/30 | 1.9 | 2022/6/1 | 2022/10/1 | 广东大唐国际肇庆热电有限责任公司 |
|  | 高要区 | 高要区白土镇200MW通威渔光一体项目 | 白土镇慕村村、塱鹤村、乐堂村 | 2021/3/19 | 20 | 2022/10/15 | 2023/2/28 | 肇庆市高要区通威渔光科技有限公司 |
|  | 高要区 | 肇庆市高要区活道镇150MW渔光互补光伏发电项目 |  | 2022/4/28 | 15 | 2022/5/1 | 2023/12/1 | 肇庆市高要区物资有限公司 |
|  | 怀集县 | 怀集县光博新能源有限公司怀集县200MW农光互补发电项目 |  | 2021/11/11 | 20 | 2022/1/17 | 2022/12/30 | 怀集县光博新能源有限公司 |
|  | 怀集 | 怀集县冷坑镇二期100MW农光互补项目 |  | 2020/12/29 | 10 | 2022/12/1 | 2023/12/1 | 怀集县怀建新能源有限公司 |
|  | 怀集县 | 华润肇庆怀集润洲复合光伏发电项目 |  | 2021/3/22 | 15 | 2022/7/1 | 2023/7/1 | 华润电力新能源投资有限公司 |
|  | 四会市 | 四会市下茆镇200MWp渔光互补项目 |  | 2021/1/19 | 20 | 2022/12 | 2023/6 | 四会鑫旭新能源开发有限公司 |
|  | 四会市 | 中广核四会迳口200MW渔光互补光伏发电项目 |  | 2020/5/18 | 20 | 2022/4 | 2022/12 | 中广核太阳能开发有限公司广东分公司 |
|  | 四会市 | 广东华电福新四会华龙200MW渔光互补项目 |  | 2021/12/27 | 20 | 2022/6 | 2023/3 | 广东华电福新肇庆新能源有限公司 |
|  | 四会市 | 广东华电福新四会华景200MW渔光互补项目 |  | 2022/2/25 | 20 | 2022/6 | 2023/3 | 广东华电福新肇庆新能源有限公司 |
|  | 四会市 | 广东华电福新四会华江100MW渔光互补项目 |  | 2022/2/25 | 10 | 2022/9 | 2023/6 | 广东华电福新肇庆新能源有限公司 |
|  | 四会市 | 广东华电四会华远50MW渔光互补项目 |  | 2022/3/25 | 5 | 2022/12 | 2023/6 | 广东华电福新肇庆新能源有限公司 |
|  | 广宁 | 肇庆广宁石涧200MW农光互补光伏电站 |  | 2021/5/1 | 20 | 2022/8 |  | 中核汇能广宁分公司 |
| 合计 |  |  |  |  | 274.4 |  |  |  |